香港中文大學歷史系

二零零一年度迎新營籌委會

第六次會議議程

日  期：二零零一年七月十八日

時  間：下午六時三十分

地  點：香港城市大學

主  席：黃凱欣

記錄者：許偉恒

出席者：黃凱欣、黃連藝、陳華緯、林振昇、許偉恒、洪天宇、陳啟豪、呂瑋宗、吳碩駿、朱家恒、香震宇、黃偉傑、陳敬陽、郭芳杰、黃國柱、譚慶生

缺席者：何敏芝、袁禮儀、周夏明、何廣榮

- 通過是次會議議程

---全體幹事一致通過是次會議議程。

- 報告事項

1 . 行政部---註冊日地點安排

---行政部成員於早前出席溝通合作小組會，得悉註冊日當天歷史系的counter將會位於ladyshaw的樓梯旁；

---暫定眾工作人員於當天十時半到counter集合；

---註冊日當天的程序將有所改動。各系必須待新生完成註冊後始可將新生帶往counter報名參加ocamp，如有任何違規情況，校方將會沒收營費；而新生填妥有關表格後，需到兆龍樓投交，到當晚約六時半始會得知入營名單。此外，當中將沒有雨天程序；

---至於非經聯招入學的新生，則會自行投交參加ocamp的表格，並待至八月十一日始得知有關名單。

---新生書院分配：將於八月十四日send至黃凱欣的mailbox。

2 . 節目部---活動內容、營前日營

---節目部報告大部份的節目遊戲及工作分配已經落實，並於七月二十六日開始工作；剩下尚未落實的節目包括晚會及模擬人生。當中晚會部份將會於營前日營當天與眾輔導員商討。

---營前日營當天的程序尚未決定，但暫定所有遊戲及節目 ( 包括跳舞 )均會於當天試玩一次；地點暫定為蒙民偉樓710室。此外，營前日營當天的膳食將由何廣榮負責到大學餐廳訂購。

---原定於七月二十六日跳舞，現改為七月二十七日，至於節目部製作道具的日期則改為七月二十六日。

3 . 市場部

---市場部早前曾參與精英公司的贊助計劃，而該公司已將所贊助的物資送上，計有美極鮮醬油、鬚刨、雜菜汁、洗頭水和防曬霜，現全放於so櫃內。

---星島日報早前曾聯絡市場部，承諾為本會提供贊助，形式為每成功介紹一人參與訂閱星島日報的計劃，本會便可得每份五毫的贊助。經商討後，認為可參與其計劃，並將有關表格夾於營刊內。

4 . 出版部---營刊內容

---提醒尚未提交輔導員心聲的幹事盡快提交；

---提議於註冊日當天派發入營備忘予新生，經商議後決定由出版部負責草擬；

---暫定於營刊內設有分類廣告一欄，以宣傳歷史系的新聞組，及鼓勵新生踴躍上莊等；另外，又打算於營刊內印有輔導員、oc及新生的名單，但只會將人名刊登。雜文方面，陳敬陽、郭芳杰及朱家恒三人均承諾投稿。

---印刷營刊：由於決定將迎新營的分組名單印於營刊內，故會於八月十號始會到旺角印製 ( 暫定一百三十本 )，估計一至兩天便可取回。

5 . 其他---folder、營衣、banner

---folder：由於香震宇尚未收到設計圖案，故要待收到圖案後始聯絡製造商，主席提醒最遲在下星期中便要將設計圖案給予製造商；

---營衣：製造中，將於八月八日取得。又營衣上的細火由於未能做到變色效果，故現改為細火全紅，外有黑邊，而衣版則會於八月前完成。此外，原定印製的紫色營衣將改為軍綠色。

---banner：製造中，預計八月初可取。

- 討論事項

1 . 舊生選科問題

---由於輔導員及籌委會成員有可能於營期內選科，故決定眾工作人員於營前日營當天提交選科時間予黃凱欣主席，以便作出人手上的調配。

- 工作分配

1 . 入營日---入營禮 ( 到馮景禧搬運營袋至人文館，並在人文館準備 )：

---黃連藝、陳華緯、林振昇、許偉恒、洪天宇、呂瑋宗、吳碩駿、黃偉傑、黃國柱、何廣榮 ( 共十人 )；

---由何廣榮負責到誠明館取人文館115室之鎖匙；

---由許偉恒負責於九時到蒙民偉樓五樓取擴音器。

---火車站集合：黃凱欣、陳啟豪、朱家恒、香震宇、陳敬陽、郭芳杰、譚慶生、何敏芝、袁禮儀、周夏明 ( 共十人 )。

---宿舍登記：由陳啟豪及譚慶生負責到知行樓取宿舍鎖匙。

---全體工作人員定於八月十三日早上七時半於火車站集合，新生則將於八時集合。

2 . 邀請教授---經商議後暫定邀請蘇基朗教授出席入營禮。行政部負責寫邀請信，並由黃凱欣主席負責寄出。

3 . 註冊日---看守Counter：陳敬陽、譚慶生、何敏芝、許偉恒 ( 共四人 )；

由ladyshaw帶新生至counter：陳華緯、林振昇、洪天宇、呂瑋宗、吳碩駿、黃偉傑、黃國柱、香震宇、陳敬陽、郭芳杰 ( 共需十四人，現有十人 )；

由校巴站帶新生至ladyshaw：黃連藝、何廣榮、袁禮儀、周夏明 ( 共需十人，現有四人 )；

---其餘人手空缺將由輔導員補上。

4 . 聯絡輔導員---由黃偉傑及黃連藝負責通知輔導員營前日營的地點及時間，並提醒尚未付款的輔導員於當天付款。

- 臨時動議

---迎新營期間的會議時間：暫定每晚十二時開會，地點待定。

---營前聚會的時間：暫定於八月十一日下午三時於中大開會，輔導員及oc均需出席；屆時亦會派發營衣。

- 下次開會日期及時間

---下次開會日期為二零零一年八月三日下午六時三十分，地點為城市大學，遲到十五分鐘或以上需要書面通知。

散會時間：下午八時三十分

主席：

記錄者：

簽核日期：