## Sheet1
Project Name | Project For the Next Century
Project Start Date | 1998-01-01
TaskName | StartDate | Completed | Remaining | End Date | Percent Complete
1998-01-01 | Status | Completed | Remaining
Task1 | 1998-01-03 | 61 | 61 | 1998-05-05 | 50
Task2 | 1998-02-01 | 50 | 75 | 1998-06-06 | 40
Task3 | 1998-03-01 | 38.4 | 89.6 | 1998-07-07 | 30
Task4 | 1998-04-04 | 25.2 | 100.8 | 1998-08-08 | 20
Task 5 | 1998-04-05 | 6.82 | 55.18 | 1998-06-06 | 11
Task 6 | 1998-05-05 | 50.05 | 40.95 | 1998-08-04 | 55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
To use the Gantt Tool fill in the gray cells with the appropriate info and click the Make Gantt button