Projetando um site em etapas

Adaptado de artigo escrito por Michel Lens 
Mais informações no site da agência 10 minutos: www.dezminutos.com.br

Desenvolver projetos para WWW é uma prática recente, com pouca sistematização ou metodologia. Apesar de ser similiar em muitos aspectos à criação de livros, revistas e até cinema e TV.

A linha gráfica é criada inicialmente no Photoshop ou Fireworks e só depois implementada em HTML.

Ainda não houve tempo suficiente para sedimentação de um sistema próprio para a criação de websites. Mas já podemos traçar alguns bons rascunhos.

1. Definição 

O Cronograma traz a definição de todas as etapas e reuniões do projeto. 

A fase começa com a primeira reunião com o cliente e se estende até o recolhimento do material para o desenvolvimento do projeto. Nessa etapa, a equipe recolhe e analisa as informações sobre o projeto, identifica os objetivos e encontra soluções que se enquadrem dentro do budget e do prazo. O tamanho, a complexidade do projeto e suas peculiaridades começam a se definir. 

Número de reuniões: entre 1 e 4 

Material apresentado: proposta comercial e cronograma. 

Duração média: 10 dias úteis a partir da assinatura do contrato. 

Tópicos desta fase: 

a. Definição de objetivos e budget - O que se pretende com o website? Qual o retorno esperado? Quanto se tem para gastar no projeto? Quando deverá ficar pronto? O que deverá estar implementado na saída? 

b. Proposta comercial e aprovação - Geração de idéias, envio de proposta comercial, aprovação do orçamento, carta acordo. 

c. Recolhimento e análise do material - Captação dos textos, fotos, áudio, vídeo, banco de dados, etc. 

d. Análise do conteúdo - O material se encontra em boas condições? Está digitalizado? A informação é pertinente? Que trabalho complementar será necessário para a preparação deste conteúdo. 

e. Análise e compreensão do cenário competitivo - Situações analógas. Há sites concorrentes? Como são? 

f. Compreensão do público alvo e tecnologias - Qual o perfil do público do site? Que equipamento estará usando? Pode-se usar plugins? Qual a resolução ideal? 

2. Arquitetura 

Aqui, a arquitetura da informação é colocada em prática. Toda a informação recolhida é relevante? Qual a ordem de prioridade? A estrutura de informação vai ser fácil ou complicada de se construir? Aqui, o designer determina onde os diferentes grupos de informação se encaixam e quais as mídias adequadas. 

Número de reuniões: 1 ou 2 
Material apresentado: flowchart 
Duração média: 5 dias úteis 
Tópicos desta fase: 
a. Definição das mensagens principais - Qual é o recado principal? O que deve ser enfatizado? 
b. Definição dos tipos de informação e funcionalidade - Que mídias serão usadas? Como funcionará a navegação? A interface deve ser explanatória, ou exploratória? 
c. Estruturação do conteúdo - O que vai aonde? O que vai primeiro? 
d. Criação de grupos principais - Como as informações devem estar agrupadas? Quais são os grupos principais? 
e. Criação da estrutura do fluxo de informação (flowchart) - Gráfico demonstrando a estruturação do conteúdo e a navegação do site.

3. Design 

Nesta fase se define o projeto gráfico do site e as idéias ganham formas, cores e outros elementos de áudio e vídeo que se encaixam nas posições definidas nas fases anteriores. Esta não é a única parte onde o design gráfico entra, mas é onde se desenvolve a criatividade que dá vida e destaque para o projeto e onde o design gráfico entra, mas é onde se desenvolve a criatividade que dá vida e destaque para o projeto e onde as metáforas visuais apoiam e melhoram a arquitetura da informação. 

Número de reuniões: 2 
Material apresentado: Layouts na tela e impressos em papel 
Duração média: 15 dias úteis 
Tópicos desta fase: 
a. Criação de gráficos, ilustração, fotografia, vídeo e texto - Utilização prática das ferramentas: Photoshop (ou Fireworks), Illustrator, SoundEdit, RealAudio, Premiere, Flash, etc. 
b. Envio para aprovação cliente - Telas com a linha gráfica são geradas e enviadas para aprovação do cliente. 
c. Redação - Criação dos textos. 

4. Implementação 

Aqui o projeto se torna real, à medida que a equipe sintetiza e converte a informação desenvolvida nas fases anteriores. É importante a utilização de testes para assegurar que o projeto vai surtir efeito desejado. 

Número de reuniões: 2 

Material Apresentado: páginas em HTML, projeto final 

Duração média: 15 dias úteis 

Tópicos desta fase: 

a. Pesquisa tecnológica - Desenvolvimento relacionado às novas tecnologias (java, javascript, flash, shockwave). 

b. Teste de interface (beta-testing) - Criação da estrutura básica de navegação em HTML. Teste preliminar para avaliar a eficiência da interface. 

c. Implementação do design em HTML - Conversão das telas do Photoshop em HTML. Preparação de imagens, animações, etc. 

d. Programação - Elaboração de CGIs, programas em PERL, programação em geral. 

e. Registro de domínio, setup do servidor - Registro junto à FAPESP (Brasil) e a Internic (EUA) do domínio a ser utilizado para o site (http://www.empresa.com). Localização e setup do servidor onde o site estará hospedado. 

f. Upload dos arquivos - Envio dos arquivos do site para a máquina host. Ajustes e correções eventuais. Teste e revisão dos links e arquivos. 

g. Inauguração do site - Abertura do projeto para o público.

Orçamento, em inglês.

Módulos complementares para os navegadores, por exemplo, para animações em Flash

Fluxograma, similar ao mapa do site

interface utilizada para os formulários que enviam mensagens