## สวผ.01
สวผ.01
รายงานสถานภาพโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย……(1)….สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี……..
รายงาน ณ วันที่ …20….เดือน…มกราคม……..พ.ศ…2547…
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ'( 6 ) |  |  |  |  | ปริมาณงานตามแผน ( 7 ) |  | งบประมาณตามแผน ( 8 ) |  | สถานภาพโครงการ ( 9 ) |  |  |  | รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ( 10 ) |  |  |  | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข ( 11 )
ลำดับที่ | รหัสงาน/โครงการ | ปีงบประมาณเริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ถนนระยะทาง (กม.) | สะพานความยาว (ม.) | งปม.ทั้งสิ้น (บาท) | งปม.ปีปัจจุบัน (บาท) | สำรวจออกแบบ | ประกาศประกวดราคา | ทราบผลประกวดราคา | ลงนามในสัญญา | ราคากลาง (บาท) | จำนวนผู้ซื้อแบบ(ราย) | จำนวนผู้ยื่นซอง(ราย) | ราคาที่เสนอต่ำสุด(บาท)
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 0.85 | - | 2465000 | 2465000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | 1.65 | - | 4785000 | 4785000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2610000 | 2610000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | 2.9 | - | 8410000 | 8410000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | 1.919 | - | 8700000 | - | / | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.66 | - | 1504800 | 1504800 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.774 | - | 2355200 | 2355200 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 1.72 | - | 5000000 | 5000000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.25 | - | 3615000 | 3615000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 0.65 | - | 1885000 | 1885000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.5 | - | 1640000 | 1640000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | 0.698 | - | 2024500 | 2024500 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | 1.199 | - | 3475000 | 3475000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | 1 | - | 2900000 | 2900000 | / | - | - |  | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2600000 | 2600000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 5.22 | - | 15138000 | - | / | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | รวม | 24.99 | - | 75487500 | 51649500
| ลงชื่อ………………………………….. | [14 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  |  | ( นายนาวี รามนัฏ ) | [12 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
| นายช่างโยธา 6 |  | นายช่างโยธา 6 | [12 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
| ผู้จัดทำรายงาน |  | ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.02
สวผ.02
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย…( 1 )…สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี…………
รายงาน ณ วันที่…20….เดือน…มกราคม…….พ.ศ…2547…
แผ่นที่…( 2 )…./….
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ ( 6 ) |  |  |  |  | รายละเอียดสัญญา ( 7 ) |  |  |  | ปริมาณงาน |  | งบประมาณตามใบ | งบประมาณ |  | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบัน ( ลบ. ) ( 11 )
ลำดับ | รหัส | ปีงบ | [9 empty] | ตามสัญญา ( 8 ) |  |  | ตามสัญญา ( 10 )
ที่ | งาน/ | ประมาณ | [11 empty] | อนุมัติเงิน
| โครง | เริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เลขที่สัญญา/ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | ถนน | สะพาน | งวด ( 9 ) | งปม.ทั้งสิ้น | งปม.ปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| การ | [6 empty] | วันลงนาม | ต้น |  |  | ระยะทาง | ความยาว | ( บาท ) | บาท | ปัจจุบัน
[12 empty] | ( กม. ) | ( ม. ) |  |  | ( บาท ) | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.85 | - | 2465000 | 2465000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.65 | - | 4785000 | 4785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.9 | - | 2610000 | 2610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | - | - | - | - | 2.9 | - | 8410000 | 8410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.919 | - | - | 8700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.66 | - | 1504800 | 1504800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.774 | - | 2355200 | 2355200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.72 | - | 5000000 | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.25 | - | 3615000 | 3615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.65 | - | 1885000 | 1885000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.5 | - | 1640000 | 1640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.698 | - | 2024500 | 2024500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.199 | - | 3475000 | 3475000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | - | - | - | - | 1 | - | 2900000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.9 | - | 2600000 | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 5.22 | - | - | 15138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ลงชื่อ………………………………….. | [13 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  | (นายนาวี รามนัฏ) | [13 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
|  |  | นายช่างโยธา 6 | [12 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.03
สวผ.03
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย…( 1 )…สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี…………
รายงาน ณ วันที่…20….เดือน…มกราคม.….พ.ศ…2547…
แผ่นที่…( 2 )…./….
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ ( 6 ) |  |  |  |  | ปริมาณงาน |  | งบประมาณ |  | ผลงานประจำปีเดือน………(9) |  |  |  | แผน/ผลรวมสะสมถึงเดือน…………….(10)
ลำดับ | รหัส | ปีงบ | [5 empty] | ตามสัญญา ( 7 ) |  | ตามสัญญา ( 8 ) | [9 empty] | ปัญหา / อุปสรรค
ที่ | งาน/ | ประมาณ | [17 empty] | และการไข
| โครง | เริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ถนน | สะพาน | งปม.ทั้งสิ้น | งปม.ปี | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ผลการก่อสร้าง (%) |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ผลการก่อสร้าง (%) |  | (11)
| การ | [6 empty] | ระยะทาง | ความยาว | บาท | ปัจจุบัน
[8 empty] | ( กม. ) | ( ม. ) |  | ( บาท ) | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 0.85 | - | 2465000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | 1.65 | - | 4785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | 2.9 | - | 8410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | 1.919 | - | 8700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.66 | - | 1504800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.774 | - | 2355200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 1.72 | - | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.25 | - | 3615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 0.65 | - | 1885000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.5 | - | 1640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | 0.698 | - | 2024500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | 1.199 | - | 3475000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | 1 | - | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 5.22 | - | 15138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ลงชื่อ………………………………….. | [11 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  |  | (นายนาวี รามนัฏ) | [11 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
|  |  | นายช่างโยธา 6 | [11 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน