## สวผ.01
สวผ.01
รายงานสถานภาพโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย……(1)….สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี……..
รายงาน ณ วันที่ …20….เดือน…มกราคม……..พ.ศ…2547…
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ'( 6 ) |  |  |  |  | ปริมาณงานตามแผน ( 7 ) |  | งบประมาณตามแผน ( 8 ) |  | สถานภาพโครงการ ( 9 ) |  |  |  | รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ( 10 ) |  |  |  | ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข ( 11 )
ลำดับที่ | รหัสงาน/โครงการ | ปีงบประมาณเริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ถนนระยะทาง (กม.) | สะพานความยาว (ม.) | งปม.ทั้งสิ้น (บาท) | งปม.ปีปัจจุบัน (บาท) | สำรวจออกแบบ | ประกาศประกวดราคา | ทราบผลประกวดราคา | ลงนามในสัญญา | ราคากลาง (บาท) | จำนวนผู้ซื้อแบบ(ราย) | จำนวนผู้ยื่นซอง(ราย) | ราคาที่เสนอต่ำสุด(บาท)
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 0.85 | - | 2465000 | 2465000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | 1.65 | - | 4785000 | 4785000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2610000 | 2610000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | 2.9 | - | 8410000 | 8410000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | 1.919 | - | 8700000 | - | / | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.66 | - | 1504800 | 1504800 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.774 | - | 2355200 | 2355200 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 1.72 | - | 5000000 | 5000000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.25 | - | 3615000 | 3615000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 0.65 | - | 1885000 | 1885000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.5 | - | 1640000 | 1640000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | 0.698 | - | 2024500 | 2024500 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | 1.199 | - | 3475000 | 3475000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | 1 | - | 2900000 | 2900000 | / | - | - |  | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2600000 | 2600000 | / | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 5.22 | - | 15138000 | - | / | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | รวม | 24.99 | - | 75487500 | 51649500
| ลงชื่อ………………………………….. | [14 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  |  | ( นายนาวี รามนัฏ ) | [12 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
| นายช่างโยธา 6 |  | นายช่างโยธา 6 | [12 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
| ผู้จัดทำรายงาน |  | ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.02
สวผ.02
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย…( 1 )…สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี…………
รายงาน ณ วันที่…20….เดือน…มกราคม…….พ.ศ…2547…
แผ่นที่…( 2 )…./….
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ ( 6 ) |  |  |  |  | รายละเอียดสัญญา ( 7 ) |  |  |  | ปริมาณงาน |  | งบประมาณตามใบ | งบประมาณ |  | แผนการเบิกจ่ายงบประมาณปีปัจจุบัน ( ลบ. ) ( 11 )
ลำดับ | รหัส | ปีงบ | [9 empty] | ตามสัญญา ( 8 ) |  |  | ตามสัญญา ( 10 )
ที่ | งาน/ | ประมาณ | [11 empty] | อนุมัติเงิน
| โครง | เริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เลขที่สัญญา/ | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | ผู้รับจ้าง | ถนน | สะพาน | งวด ( 9 ) | งปม.ทั้งสิ้น | งปม.ปี | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| การ | [6 empty] | วันลงนาม | ต้น |  |  | ระยะทาง | ความยาว | ( บาท ) | บาท | ปัจจุบัน
[12 empty] | ( กม. ) | ( ม. ) |  |  | ( บาท ) | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.85 | - | 2465000 | 2465000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.65 | - | 4785000 | 4785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.9 | - | 2610000 | 2610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | - | - | - | - | 2.9 | - | 8410000 | 8410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.919 | - | - | 8700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.1 | - | 3190000 | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.66 | - | 1504800 | 1504800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.774 | - | 2355200 | 2355200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.72 | - | 5000000 | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.25 | - | 3615000 | 3615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.65 | - | 1885000 | 1885000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.5 | - | 1640000 | 1640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.698 | - | 2024500 | 2024500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | - | - | - | - | 1.199 | - | 3475000 | 3475000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | - | - | - | - | 1 | - | 2900000 | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 0.9 | - | 2600000 | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | - | - | - | - | 5.22 | - | - | 15138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ลงชื่อ………………………………….. | [13 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  | (นายนาวี รามนัฏ) | [13 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
|  |  | นายช่างโยธา 6 | [12 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.03
สวผ.03
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547
ดำเนินการโดย…( 1 )…สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี…………
รายงาน ณ วันที่…20….เดือน…มกราคม.….พ.ศ…2547…
แผ่นที่…( 2 )…./….
( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | รายละเอียดโครงการ ( 6 ) |  |  |  |  | ปริมาณงาน |  | งบประมาณ |  | ผลงานประจำปีเดือน………(9) |  |  |  | แผน/ผลรวมสะสมถึงเดือน…………….(10)
ลำดับ | รหัส | ปีงบ | [5 empty] | ตามสัญญา ( 7 ) |  | ตามสัญญา ( 8 ) | [9 empty] | ปัญหา / อุปสรรค
ที่ | งาน/ | ประมาณ | [17 empty] | และการไข
| โครง | เริ่มต้น | ประเภท | ชื่อโครงการ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ถนน | สะพาน | งปม.ทั้งสิ้น | งปม.ปี | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ผลการก่อสร้าง (%) |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ผลการก่อสร้าง (%) |  | (11)
| การ | [6 empty] | ระยะทาง | ความยาว | บาท | ปัจจุบัน
[8 empty] | ( กม. ) | ( ม. ) |  | ( บาท ) | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยหมู - บ.ห้วยตาไล้ | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 0.85 | - | 2465000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หลุมดิน ม.5 | หลุมดิน | เมือง | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.คลองลาว ม.2 | คุ้งกระถิน | เมือง | ราชบุรี | 1.65 | - | 4785000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองพันจันทร์ - บ.หนองจอก | หนองพันจันทร์ | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2610000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองไผ่ - วัดรางบัว | รางบัว | จอมบึง | ราชบุรี | 2.9 | - | 8410000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.สันดอน - บ.รางเฆ่ | แก้มอ้น | จอมบึง | ราชบุรี | 1.919 | - | 8700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.บัวงาม - บ.สองห้อง | บัวงาม | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.1 | - | 3190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ดงมะม่วง - หนองรี | นครชุมน์ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.66 | - | 1504800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ใหม่ดอนกระชาย - บ.ห้วยกระบอก | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.774 | - | 2355200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำสาย 14 ซ้าย - 1 ขวา | เจดีย์หัก | เมือง | ราชบุรี | 1.72 | - | 5000000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 |  | 2547 | คสล. | สาย บ.ถนนสาย 927 บ.ดอนกรวย | ดอนกรวย | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 1.25 | - | 3615000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | 2547 | คสล. | สายถนนสะดวกดี - ประชาเจริญ | ดอนไผ่ | ดำเนินสะดวก | ราชบุรี | 0.65 | - | 1885000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บนคันคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) | เบิกไพร | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 0.5 | - | 1640000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.เกาะแก้ว - บ.โรงนาก | ธรรมเสน | โพธาราม | ราชบุรี | 0.698 | - | 2024500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.หนองขโมย - บ.บ่อน้ำออก | เขาชะงุ้ม | โพธาราม | ราชบุรี | 1.199 | - | 3475000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย หนองเกตุ - หนองง้าว - เขาหลักไก่ | หนองกระทุ่ม | ปากท่อ | ราชบุรี | 1 | - | 2900000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย พุตะเคียน - พุบอน | บ้านบึง | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 0.9 | - | 2600000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 |  | 2547 | ลาดยาง | สาย บ.ห้วยเสือ - บ.หนองปล้อง | บ้านคา | กิ่ง อ.บ้านคา | ราชบุรี | 5.22 | - | 15138000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ลงชื่อ………………………………….. | [11 empty] | ลงชื่อ……………………………………
|  |  | (นายนาวี รามนัฏ) | [11 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
|  |  | นายช่างโยธา 6 | [11 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.04
สวผ.04
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2546 (งบเหลือจ่าย) ที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2547
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่…20…..เดือน…มกราคม……….พ.ศ…2547…
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) |  |  | (8)
ลำดับที่ | งาน/โครงการ | งบประมาณ | ผู้รับจ้าง | ระยะเวลา |  | ผลงานสะสม % | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |  |  | หมายเหตุ
|  | ตามสัญญา |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | (บาท) |  | (ว.ด.ป.) | (ว.ด.ป.) |  | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | สายหมู่ที่ 7 ต.คุ้งน้ำวน เชื่อม หมู่ที่ 9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง ระยะทาง 1.400 กม. | 2994140 | หจก.นครชัยการช่าง | 30 ก.ย.46 | 28 พ.ย.46 | 100 | 2994140 | 2994140 | -
2 | สายบ้านฟากห้วย หมู่ที่ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต.คูบัว อ.เมือง ระยะทาง 0.960 กม. | 1999000 | บ. ส.สรสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด | 30 ก.ย.46 | 18 พ.ย.46 | 100 | 1999000 | 1999000 | -
3 | สายบ้านปลายคลองหลวง หมู่ที่ 9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก ระยะทาง 0.650 กม. | 1625000 | หจก.ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | 1 ต.ค.46 | 19 พ.ย.46 | 100 | 1625000 | 1625000 | -
4 | สายเข้าวัดเนกขัมมาราม หมู่ที่ 4 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ระยะทาง 0.210 กม. | 630000 | หจก.แสงวิษณุโชค | 1 ต.ค.46 | 19 พ.ย.46 | 100 | 630000 | 630000 | -
5 | สายบ้านรางนายร้อย - บ้านหนองไก่แก้ว หมู่ที่ 3 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ระยะทาง 0.650 กม. | 1596000 | หจก.ดี.เอส.วี.ธุรกิจ | 1 ต.ค.46 | 19 พ.ย.46 | 100 | 1596000 | 1596000 | -
6 | สายบ้านบางกระโด ซอย 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ระยะทาง 0.500 กม. | 1496000 | หจก.อุดมสินขนส่ง | 1 ต.ค.46 | 19 พ.ย.46 | 100 | 1496000 | 1496000 | -
| ลงชื่อ………………………………….. | [5 empty] | ลงชื่อ……………………………………
| (นายนาวี รามนัฏ) | [5 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
| นายช่างโยธา 6 | [5 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.05
สวผ.05
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2545 ที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2547
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่…........เดือน…………....…….พ.ศ………..…
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  | (6) | (7) |  |  | (8)
ลำดับที่ | งาน/โครงการ | งบประมาณ | ผู้รับจ้าง | ระยะเวลา |  | ผลงานสะสม % | เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี |  |  | หมายเหตุ
|  | ตามสัญญา |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | จำนวนเงิน | เบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | (บาท) |  | (ว.ด.ป.) | (ว.ด.ป.) |  | (บาท) | (บาท) | (บาท)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ลงชื่อ………………………………….. | [5 empty] | ลงชื่อ……………………………………
| ( นายนาวี รามนัฏ ) | [5 empty] | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
| นายช่างโยธา 6 | [5 empty] | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.06
สวผ. 06
รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ งานบูรณะและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2547
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่…20....เดือน…มกราคม...……พ.ศ…2547…
ที่ | ประเภทงาน | งบประมาณ |  |  | ปริมาณงาน |  |  | หมายเหตุ
|  | งบประมาณ | เบิกจ่ายสะสม | คงเหลือ(บาท) | เป้าหมาย | ผลงานสะสม | คงเหลือ (กม.)
|  | ทั้งสิ้น | ถึงเดือนที่รายงาน |  | ทั้งสิ้น | ถึงเดือนที่รายงาน
|  | (บาท) | (บาท) |  | (กม.) | (กม.)
1 | บำรุงปกติผิวลูกรัง | 594624 | - | 594624 | 39.12 | - | 39.12
2 | บำรุงปกติผิวลาดยาง | 7573658 | 1587282.55 | 5986375.45 | 332.178 | 55.976 | 276.202
3 | บำรุงปกติผิวคอนกรีต | 74188 | - | 74188 | 8.677 | - | 8.677
4 | เสริมผิวลูกรัง | 360000 | - | 360000 | 4 | - | 4
5 | ฉาบผิวลาดยาง | 5670000 | - | 5670000 | 18.9 | - | 18.9
6 | เสริมผิวลาดยาง AC | 7946000 | - | 7946000 | 7 | - | 7
7 | ซ่อมสร้างผิวทาง AC | 2662000 | - | 2662000 | 2 | - | 2
8 | บูรณะลาดยาง | 3400000 | - | 3400000 | 1.5 | - | 1.5
9 | ค่าเสาป้ายพร้อมติดตั้ง | 6000 | - | 6000 | - | - | -
10 | โครงการปรับจุดเสี่ยงอันตราย | 64482 | 18582 | 45900 | - | - | -
| รวม | 28350952 | 1605864.55 | 26745087.45 | 413.375 | 55.976 | 357.399
| ลงชื่อ………………………………….. |  |  |  |  | ลงชื่อ……………………………………
| (นายนาวี รามนัฏ) |  |  |  |  | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
| นายช่างโยธา 6 |  |  |  |  | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน

## สวผ.07
สวผ.07
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ข้อมูล ณ วันที่…20….เดือน…มกราคม……….พ.ศ…2547…
หน่วย : บาท
| งบประมาณ | ได้รับอนุมัติ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | เบิกจ่ายสะสม | คงเหลือ
งาน / โครงการ | ปีปัจจุบัน | เงินประจำงวด | ก่อหนี้ผูกพัน | เฉพาะเดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปี | เฉพาะ
งบประมาณ
|  | (1) |  |  | (2) | (1) - (2)
งบประจำ
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | -
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | 287800 | 287800 | - | 68281.25 | 95561.55 | 192238.45
- ค่าสาธารณูปโภค | 75000 | 75000 | - | 1022 | 38809.49 | 36190.51
งบลงทุน
1. งานพัฒนาทางหลวงชนบท | - | - | - | - | - | -
2. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | - | - | - | - | - | -
3. งานบูรณะและบำรุงรักษาทาง | 28350952 | 28350952 | - | 394856.1 | 1605864.55 | 26745087.45
4. งานแก้ไขปัญหาจราจรใน กทม. และปริมณฑล | - | - | - | - | - | -
และภูมิภาค | - | - | - | - | - | -
- รายการผูกพันจากปีก่อน | - | - | - | - | - | -
- รายการใหม่ | - | - | - | - | - | -
5. งานสนับสนุนยุทธศาสตร์ชายแดน | - | - | - | - | - | -
- รายการผูกพันจากปีก่อน | - | - | - | - | - | -
- รายการใหม่ | - | - | - | - | - | -
6. งานพัฒนาโครงข่ายทางและสะพาน | 51789500 | 51789500 | - | 13107.5 | 13107.5 | 51776392.5
6.1 กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทาง | - | - | - | - | - | -
6.2 กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน | - | - | - | - | - | -
- รายการผูกพันจากปีก่อน | - | - | - | - | - | -
- รายการใหม่ | - | - | - | - | - | -
7. งานพัฒนาถนนผังเมือง | - | - | - | - | - | -
- รายการผูกพันจากปีก่อน | - | - | - | - | - | -
- รายการใหม่ | - | - | - | - | - | -
8. งานสนับสนุนสนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | - | - | -
9. งานส่งเสริมความเข้มแข็งด้านช่างแก่องค์กร | - | - | - | - | - | -
ปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - | - | - | -
10. งานสนับสนุนการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | -
- รายการผูกพันจากปีก่อน | - | - | - | - | - | -
- รายการใหม่ | - | - | - | - | - | -
รวม | 80503252 | 80503252 | 0 | 477266.85 | 1753343.09 | 78749908.91
สรุปผลการเบิกจ่ายคิดเป็น 2.18 % (เมื่อเทียบกับเงินประจำงวดที่ได้รับ) | [6 empty] | 2.178
ลงชื่อ………………………………….. |  |  |  | ลงชื่อ…………………………….
(นายนาวี รามนัฏ) |  |  |  | ( นายพีระพล ปั้นสังข์ )
นายช่างโยธา 6 |  |  |  | ทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี
ผู้จัดทำรายงาน