## AnexoO
ANEXOS
Anexo O
Diagramas Gantt con tareas de cada actividad por Área
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Continuar con el desarrollo de la matriz de mercado, segmento - cliente - objetivo - producto - canal desarrollado
ACTIVIDAD | 1.-segmentar la base de datos de clientes, ( actuales y potenciales) | [25 empty] | 2.- establecer los segmentos objetivos | [7 empty] | 3.- ADAPTAR Y CREAR PRODUCTOS PARA LOS SEGMENTOS OBJETIVOS | [16 empty] | 4.- ADECUAR Y CREAR CANALES DE DISTRIBUCION
Tiempo | 2008-01-01 | [7 empty] | 2008-02-01 | [7 empty] | 2008-03-01 | [7 empty] | 2008-04-01 |  |  |  |  | 2008-05-01 |  |  |  | 2008-06-01 |  |  |  | 2008-07-01 |  |  |  | 2008-08-01 |  |  |  | 2008-09-01 |  |  |  | 2008-10-01 |  |  |  | 2008-11-01 |  |  |  | 2008-12-01
Tareas | Semanas | [7 empty] | Semanas | [7 empty] | Semanas | [7 empty] | Semanas |  |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- Analizar la data existente en el sistema para determinar clientes actuales | bar: Semanas 3 to Semanas 4
2.- Analizar la informacion recolectada en zona, en el estudio de segmentacion para determinar los clientes potenciales | bar: Semanas 3 to Semanas 4
1.- Evaluar las necesidades existentes en clientes actuales y potenciales | bar: 2 to Semanas 1; Semanas 3 to Semanas 4
2.- determinar los segmentos objetivos con base a los analisis anteriormente descritos | bar: Semanas 2 to Semanas 1; Semanas 3 to Semanas 4
1.- Analizar las necesidades de los segmentos objetivos establecidos | bar: Semanas 2 to Semanas 2; Semanas 3 to Semanas 4
2.- Evaluar los productos actuales que ofrece Banfoandes Banco Universal C.A. | bar: Semanas 2 to Semanas 3; Semanas 3 to Semanas 4
3.-Determinar los productos que seran Adaptados para los segmentos objetivos | bar: Semanas 3 to Semanas 4
4.-Determinar los productos que seran Creados para los segmentos objetivos | bar: Semanas 3 to Semanas 4
5.-Diseñar estrategias de mercado para posicionar el producto | bar: Semanas 3 to Semanas 4
1.- Evaluar los actuales canales de distribucion de banfoandes banco universal C.A. | bar: Semanas 3 to Semanas 4; Semanas 3 to Semanas 4
2.- Seleccionar los canales de distribucion que seran utilizados para posicionar el producto | bar: Semanas 3 to Semanas 4
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente. | bar: Semanas 4 to Semanas 4
OBJETIVO ESPECIFICO | Realizar investigaciones de mercado y analisis de competencia para conocer las necesidades satisfechas e insatisfechas de los clientes | bar: Semanas 4 to Semanas 4
ACTIVIDAD | 1.- Realizar investigacióones de Mercado relacionadas con: satisfacción, imagen corporativa, calidad de servicio, fidelización, posicionamiento, penetración, participación, medición publicitaria, sensibilidad de precios, tamaño de mercado, entre otros. | bar: Semanas 4 to Semanas 4
Tiempo | por investigacion
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  | 4: Semanas; Semanas 4: Semanas; Semanas 4: Semanas; Semanas 4: Semanas; Semanas 4: Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- Investigacion de mercado (planteamiento del problema) 1.1- Objetivos 1.2- Alcances - Limitaciones 1.3- Metodologia para la recoleccion de informacion 1.4- Tipo y diseño de investigacion 1.5- Fuentes de informacion 1.6- Definicion de variables 1.7- Diseño de instrumento | bar: Semanas 3 to Semanas 4
2.- Definicion de muestreo (herramientas estadistica - prueba piloto) | bar: Semanas 3 to Semanas 4
3.- Recoleccion de informacion | bar: Semanas 3 to Semanas 4
4.- Procesamiento de data ( dependiente del tipo de investigacion) | bar: Semanas 3 to Semanas 4
5.- Analisis de resultado (Elaboracion de informe, conclusiones y recomendacionnes) | bar: Semanas 3 to Semanas 4
6.- Discusión de informe, Definicion de estrategias (brief publicitario) | bar: Semanas 3 to Semanas 4
7.- Seguimiento. | bar: Semanas 3 to Semanas 4
DIAGRAMA DE GANTT | bar: 2
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Realizar investigaciones de mercado y analisis de competencia para conocer las necesidades satisfechas e insatisfechas de los clientes
ACTIVIDAD | Creacion de productos y servicios.
Tiempo | bar: 2
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas | bar: 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2: 3
1.- Investigacion de mercado para determinar clientes potenciales
2.- Evaluacion de las necesidades de clientes actuales y potenciales
3.- Creacion de estrategias de mercado
4.- Elaboracion de Brief
5.- Determinacion del plan de medios y canales de distribucion
6.- Evaluacion de satisfaccion e impacto de la campaña publicitaria
7.- Analisis del ciclo de vida del producto y/o servicio.
8.- Evaluacion y analisis tecnicio.
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Realizar investigaciones de mercado y analisis de competencia para conocer las necesidades satisfechas e insatisfechas de los clientes
ACTIVIDAD | Reformulacion de productos y servicios.
Tiempo | 2008-01-01 |  |  |  | 2008-02-01 |  |  |  | 2008-03-01 |  |  |  | 2008-04-01
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.-Evaluacion del entorno
2.-Evaluacion del mercado (Productos existentes en el mercado)
3.- Evaluacion proposicion de nuevo producto tomando en cuenta 3.1- Necesidades del Cliente 3.2- Necesidades del Banco 3.3- Canales de distribucion 3.4- Factibilidad
4.- Elaboracion de Brief
5.- Presentacion del producto al comité de negocios
6.- Presentacion del producto a junta directiva para su aprobacion
7.- Marketing y lanzamiento
8.- Seguimiento
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Realizar investigaciones de mercado y analisis de competencia para conocer las necesidades satisfechas e insatisfechas de los clientes
ACTIVIDAD | Analisis de los productos que ofrece la competencia
Tiempo |  |  |  |  | #####
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1.- Definicion de investigaciones (objetivo General)
2.-Definicion de bancos a Investigar (Alcance)
3.- Recoleccion de informacion
4.- Procesamiento de informacion (analisis)
5.- Elaboracion de informe, Conclusiones y recomendaciones, discusion de informe, definicion de estrategia y siguimiento
6.- Segiumiento