## AnexoP
ANEXOS
Anexo P
Diagramas Gantt con tareas de cada actividad por Área
DIAGRAMA DE GANTT
| OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
| OBJETIVO ESPECIFICO | Efectuar estudios de mercado en diversas zonas del pais, que determinen la viabilidad para la apertura de nuevas oficinas
| ACTIVIDAD | 1.- Estudios de aspectos demograficos (caracteristicas generales, vias de acceso, analisis de entorno)
2.- Estudio de aspectos economicos (sectores economicos productivos, competencia, fuentes de ingreso publico)
3.- Estudios de otros aspectos Socioeconomicos (Nucleos de desarrolllo endogeno y economico).
Tiempo
| Tareas | Dias |  |  |  | Dias |  |  |  | Dias
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Decision de la junta directiva
1.- Traslado al sitio | bar: Dias 1
2.- Visitas a la alcaldias | bar: Dias 2 to Dias 4
3.- Recorrido de la zona para la recopilacion de imágenes | bar: Dias 3 to Dias 4
4.- Retorno | bar: Dias 5
5.- Elaboracion de informe | bar: Dias 6 to Dias 10
6.- Presentacion del informe | bar: Dias 11
1.- Traslado al sitio | bar: Dias 1
2.- Visitas a la camara de comercio, ministerio de agricultura y tierras, asociaciones, cooperativas y otras instituciones | bar: Dias 2 to Dias 4
3.- Recorrido de la zona | bar: Dias 3 to Dias 4
4.- Retorno | bar: Dias 5
5.- Elaboracion de informe | bar: Dias 6 to Dias 10
5.- Elaboracion de informe | bar: Dias 11
1.- Traslado al sitio | bar: Dias 1
2.- Visitas a cooperarivas, nucleos de desarrollo endogeno, consejos comunales y otras instituciones | bar: Dias 2 to Dias 4
3.- Recorrido de la zona | bar: Dias 3 to Dias 4
4.- Retorno | bar: Dias 5
5.- Elaboracion de informe | bar: Dias 6 to Dias 10
5.- Elaboracion de informe | bar: Dias 11
DIAGRAMA DE GANTT | bar: Dias 1 to Dias 5
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Promover la imagen corporativa Banfoandes Banco Universal C.A. a traves del material institucional y publicitario.
ACTIVIDAD | 4.- Establecer los canales de distribucion optimos para la entrega de material a nivel nacional
Tiempo | bar: Dias 1 to Dias 5
Tareas | Semanas | Dias 4: Semanas
| 1 | Dias 1: 2; Dias 2: 3; Dias 3: 4; Dias 4: 1; Dias 5: 2
1.- Revision del cronograma de rutas pautadas por la gerencia de almacen y suministro
2.- Envios urgentes a traves de las empresas que mantienen convenio con Banfoandes
3.- Elaboracion del cronograma de distribucion de material a las sucursales
4.- Embalaje de material | bar: Dias 1 to Dias 4
5.- Vereficacion de recepcion de material por parte de las sucursales | bar: Dias 5
DIAGRAMA DE GANTT | bar: Dias 1 to Dias 7
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Promover los productos y servicios de Banfoandes Banco Universal C.A., a traves de los diversos medios de comunicación
ACTIVIDAD | 2.- Seleccionar los medios de comunicación nacionales y regionales idoneos, para fomentar la imagen, productos y servicios en clientes actuales y potenciales.
Tiempo | bar: Dias 1 to Dias 7
Tareas | Semanas | Dias 4: Semanas
| 1 | Dias 1: 2; Dias 2: 3; Dias 3: 4; Dias 4: 1; Dias 5: 2; Dias 6: 3; Dias 7: 4
1.- Revision de los principales medios de comunicación
2.- Elaboracion de propuestas para la selección de los medios mas idoneos.
3.- Solicitud de contratos a los medios seleccionados | bar: Dias 1
4.- Analisis de los contratados | bar: Dias 2
5.- Envio de los contratos a consultoria juridica | bar: Dias 3
6.- Envio para la firma de la economista | bar: Dias 4
7.- Envio para corregir errores detectados por consultoria juridica | bar: Dias 5
8.- Entraga al contrato al proveedor | bar: Dias 6
9.- Entrega de contratos para tramites administrativos. | bar: Dias 7
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Promover los productos y servicios de Banfoandes Banco Universal C.A., a traves de los diversos medios de comunicación
ACTIVIDAD | 3.- Establecer los canales de distribucion optimos para el desarrollo de las campañas publicitarias
Tiempo | 2007-01-01 | Dias 4: 2007-02-01; Dias 8: 2007-03-01; Dias 12: 2007-04-01 |  |  |  | 2007-05-01 |  |  |  | 2007-06-01 |  |  |  | 2007-07-01 |  |  |  | 2007-08-01 |  |  |  | 2007-09-01 |  |  |  | 2007-10-01 |  |  |  | 2007-11-01 |  |  |  | 2007-12-01
Tareas | Semanas | Dias 4: Semanas; Dias 8: Semanas; Dias 12: Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1.- Elaboracion de la ficha tecnica respecto a los medios de comunicación propuestos
2.- Entrega de material publicitario a transmitir
3.- Monitoreo de los medios contratados
4.- Revision de las ventajas o desventajas de los diferentes medios de comunicación
5.- Comparacion de los aspectos referentes a tarifas, coberturas, target.