## AnexoQ
ANEXOS
Anexo Q
Diagramas Gantt con tareas de cada actividad por Área
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Consolidar la imagen visual de Banfoandes Banco Universal C.A. En empleados y clientes actuales y potenciales a nivel nacional
ACTIVIDAD | Seleccionar los avisos adecuados que proyecten la imagen de la institucion financiera
Tiempo
Tareas | Dias
| 1 | 2 | 3
1.- Esta actividad se desarrolla en base a un arte de avisos y señalectica que es realizado por el departamento de diseño
2.- Revision del cronograma de apertura
3.- Realizar una visita al sitio donde estara ubicada laoficina o el atm`s para formalizar un levantamiento del espacio disponible y la ubicación de las piezas.
4.- Revisar el plano
5.- Tomar medidas
6.- Enviar requerimiento a la empresa
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Consolidar la imagen visual de Banfoandes Banco Universal C.A. En empleados y clientes actuales y potenciales a nivel nacional
ACTIVIDAD | Elaborar un proyecto licitatorio que contemple los productos por rubro a ser utilizados
Tiempo
Tareas | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4
1.- Solicitar a la gerencia de plan de expansion el listado de oficinas separadas por tipologia y red de atm`s, que se pautan como meta para el año en cuestion.
2.- Estimar el numero de oficinas y atm`s operativos que debemos atender durante ese año para adecuar
3.- elaborar el listado de los rubros o piezas que se necesitan en las oficinas o atm`s para solicitar un presupuesto actual
4.- Incrementarle un 40% al costo total para obtener un estimado del monto total del pliego.
5.- Elaborar un proyecto licitatorio enmarcado en objetivos, alcances, limitaciones, costo, etc.
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Consolidar la imagen visual de Banfoandes Banco Universal C.A. En empleados y clientes actuales y potenciales a nivel nacional
ACTIVIDAD | Enviar el proyecto a las areas involucradas para el nalisis, evaluacion, aprobacion y ejecucion del mismo
Tiempo
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1.- Revision del proyecto licitatorio para comparascion y actualizacion de precios.
2.- Copilacion del proyecto licitatorio ( Artes imoresas y digital, cuadros de precios, condiciones de contratacion, etc...)
3.- Revision y aprobacion del proyecto por parte del jefe y de la alta gerencia)
4.- Envio del proyecto a la unidad de planificacion y proyectos para su revision
5.- Despues de recibido el proyecto, hacer correcciones emitidas por parte de la unidad de planificacion y proyectos
6.- Envio para su aprobacion a la unidad de planificacion y proyecto
7.- Solicitud de disponibilidad presupuestaria ante la unidad de planificacion y proyectos
8.- Envio del proyecto a la gerencia de licitaciones para la convocatoria a licitacion y llamado a proveedores y selección de los mismos
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Consolidar la imagen visual de Banfoandes Banco Universal C.A. En empleados y clientes actuales y potenciales a nivel nacional
ACTIVIDAD | Evaluar la ubicación optima para cada aviso
Tiempo
Tareas | Dias
| 1 | 2 | 3 | 3
1.- Revision del cronograma de apertura
2.- Realizar una visita al sitio donde estara ubicada laoficina o el atm`s para formalizar un levantamiento del espacio disponible y la ubicación de las piezas.
3.- Revisar el plano
4.- Tomar medidas
5.- Enviar requerimiento a la empresa