## AnexoT
ANEXOS
Anexo S
Diagramas Gantt con tareas de cada actividad por Área
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Proyectar la imagen corporativa de Banfoandes Bnaco Universal a nivel nacional, a traves de la participacion en diversos eventos sociales
ACTIVIDAD | Organizar actividades de desarrollo social, que promuevan la imagen de la institucion
Tiempo
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1
1.- Estudiar e indagar profundamente la propuesta recibida en el area de protocolo, ahondando en los pro y los contra que estan presentes para la institucion
2.- Realizar la ficha resumen en la cual se plasma la informacion recogida del estudio previo
3.- Remitir al lider de area para que este a su vez la transfiera al jefe de la unidad
4.- Al recibir la respuesta de la aprobacion o no de la propuesta, por parte del jefe de la unidad, se transmite la informacion al solicitante.
5.- En caso de ser aprobada la propuesta se procede a coordinar el evento u aporte requerido
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Proyectar la imagen corporativa de Banfoandes Bnaco Universal a nivel nacional, a traves de la inauguracion de las sucursales.
ACTIVIDAD | Coordinar las inauguraciones logrando la promocion de la imagen del banco
Tiempo
Tareas | Semanas |  |  |  | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1.- Se recibe la informacion por parte del jefe de la unidad de la hora y el lugar donde se realizara el acto de inauguracion de la sucursal
2.- Realizar el contacto con RRHH para recoger la informacion del contacto (Gerente, Sub-gerente o supervisor), en el sitio de la inauguracion.
3.- Coordinar en la zona proveedores que puedan cumplir con las especificaciones y material exigidos para realizar el evento
4.- Requerir al area de diseño y pubicidad, la realizacion de las tarjetas de invitacion para personalidades especiales
5.- Solicitar el envio de material requerido para la inauguracion, al area de deposito.
6.- Apersonarse en la zona para ultimar detalles de logistica dias antes, asi como la presencia el dia de realizarse el evento.
7.- Realizar los requerimientos de pago a proveedores por gasto incurridos en la inauguracion.
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Proyectar la imagen corporativa de Banfoandes Bnaco Universal a nivel nacional, a traves de la inauguracion de las sucursales.
ACTIVIDAD | Lograr que cada inauguracion sea un evento de interes nacional
Tiempo | 2007-01-01
Tareas | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4
1.- Participacion y comunicación oral o escrita al area de prensa por parte de protocolo en caso de ser una inauguracion de sucursal o evento de relevancia donde asista la presidenta o ejecutivos de la institucion.
2.- Convocar a medios de comunicación y fuerzas del estado
3.- confirmar que lleguen a la misma
DIAGRAMA DE GANTT
OBJETIVO SUPERIOR | Ser un Banco de referencia en el servicio de calidad con orientación a la Banca de Cliente.
OBJETIVO ESPECIFICO | Proyectar la imagen corporativa de Banfoandes Bnaco Universal a nivel nacional, a traves de la inauguracion de las sucursales.
ACTIVIDAD | Consolidar la presencia de la institucion a nivel nacional
Tiempo
Tareas | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4
1.- Pautar la publicacion de los avisos de proximamente en un diario de circulacion nacional y uno regional
2.- Coordinar el envio del spot publicitario referente al plan de expansion a los medios conratados
3.- Coordinar el envio del spot publicitario referente al plan de expansion para que sea colocado en los atm`s a nivel nacional
4.- Pautar el aviso de hoy abrimos en un diario de circulacion nacional y uno regional
5.- Pautar la publicacion de avisos referente a la entrega de creditos realizadas en las diferentes inauguraciones
6.- Monitoreo del cumplimiento de la pauta publicitaria establecida para el plan de expansion