Nama Proposal           :       Program Pengarusutamaan Pola Bagi Hasil     (Pro Bagi)  Merintis Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin dengan Memperkuat Capacity Building Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS). Sebuah Upaya  Menuju demokratisasi ekonomi

Lokasi Program          : 	Kota Padang Propinsi Sumatera Barat

Waktu Pelaksanaan   :  	Juli 2005 – Desember 2006 (18 bulan)

Kontak Person            :	Davy Hendri

Komp. Jondul IV Blok KK/14 Parupuk Tabing Padang 25171  Telp.( 0751)  445843

Email : gardaera@yahoo.com

Permintaan Dana       :	Rp. 262.275.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pemberi dana Lain    : 	Belum ada

# Ringkasan Eksekutif

Adopsi sistim bunga uang melalui lembaga  keuangan formal, sebagai konsekuensi balas jasa terhadap kontrobusi modal dalam sebuah proses produksi telah menjadikan para pelaku ekonomi terkategori ke dalam kategori  bankable dan non-bankable. Faktanya, kelompok masyarakat yang non-bankable yaitu kelompok masyarakat miskin, calon pengusaha tanpa borg ini, jumlahnya sangat dominan di negeri ini. Ironis memang, mereka telah termarginalkan dan termiskinkan akibat kebijakan pasar yang tidak berpihak kepada mereka. Padahal, demokratisasi dalam bidang politik meniscayakan juga demokratisasi dalam bidang ekonomi.

Untuk itu perlu sebuah terobosan besar dalam rangka mencapai alokasi sumber daya yang lebih adil kepada semua aktor perekonomian. Hal inilah yang akan dilakukan oleh GARDA ERA dengan pengalaman panjang dalam mendampingi sejumlah BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, berbasis bagi hasil dalam operasionalnya), melalui program Pro Bagi (Program Pengarusutamaan Pola Bagi Hasil). Melalui implementasi pola bagi hasil, pada lembaga keuangan mikro (MFI) yang dimiliki kelompok masyarakat, maka proses pencapaian demokratisasi ekonomi sedang berjalan.

Proses pengarusutamaan konsep Bagi Hasil  melalui penguatan MFI ini dikemas dalam metodologi Managing For The Resultst (MFR).  Ada tiga aspek yang hendak dicapai yaitu pertama, dari sisi aspek hasil tingkat bawah (Lower  Level Results) yaitu kognitif, berupa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya bunga uang, demokratisasi ekonomi dan pengenalan konsep dan keuntungan pola bagi hasil sertaan aplikasinya dalam lembaga keuangan mikro (MFI). Kedua, aspek hasil antara (Intermediate Results) yaitu perubahan prilaku masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya. Ketiga, aspek hasil akhir (Strategic Objectives) berupa besarnya dana publik dan porsi pembiayaan yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro (selanjutnya disebut saja MFI) berbasis bagi hasil milik kelompok-kelompok masyarakat tadi.

Dalam hal ini, selain intervensi dari luar, peran serta masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan tentu akan sangat menentukan  keberhasilan program ini. Oleh karenanya, interaksi antar anggota yang harmonis dalam sebuah kelompok akan menjadi pondasi bagi keberlanjutan program ini di masa depan. Selanjutnya, program akan mengamatkan kepada masyarakat untuk mengelola sebuah forum bersama yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal sebuah masyarakat yang berdemokrasi ekonomi.

# Bagian I.       Latar Belakang

Adopsi sistim bunga uang melalui lembaga  keuangan formal, sebagai konsekuensi balas jasa terhadap kontrobusi modal dalam sebuah proses produksi telah menjadikan para pelaku ekonomi terkategori ke dalam kategori  bankable dan non-bankable. Faktanya, kelompok masyarakat yang non-bankable yaitu kelompok masyarakat miskin, calon pengusaha tanpa borg ini, jumlahnya sangat dominan di negeri ini. Pada gilirnnya hal ini berdampak pada  rendahnya kapasitas terpasang pada sistim produksi nasional.

Nah, jika kondisi ini terus berlanjut, kapankah para calon pengusaha tanpa modal besar,  para pengusaha pemula  tanpa keahlian memadai atau para pengusaha dengan tingkat keuntungan yang lebih rendah dari pada bunga yang berlaku dan tanpa aset  berharga yang bisa dijadikan jaminan, akan memperoleh hak atas pinjaman dari bank sebagai lembaga intermediasi keuangan formal ?.  Tidak akan pernah !. Karena merekalah kelompok masyarakat yang disebut non-bankable itu, yaitu kelompok masyarakat yang tidak layak mendapat kredit perbankan !.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu kontributor utama atas fenomena paradoks pertumbuhan jumlah rentenir yang demikian besar di tengah-tengah rendahnya rasio penyaluran kredit (LDR) oleh perbankan. Untuk itu, harus ada sebuah terobosan  besar dalam rangka menciptakan kondisi yang lebih adil dalam alokasi sumber daya modal ini. Seharusnya demokratisasi ekonomi, menciptakan besarnya porsi alokasi sumber daya modal untuk kelompok masyarakat tertentu yang berimbang dengan persentase jumlah kelompok masyarakat dari total keseluruhan masyarakat.

Banyak pilihan jalan yang bisa ditempuh, tetapi dengan pertimbangan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, tentu tidak semuanya bisa diambil. Beberapa program subsidi oleh pemerintah seperti kredit dengan bunga rendah bagi pelaku UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi), ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Malah, program-program tersebut terbukti telah menimbulkan problema baru, berupa manipulasi dan korupsi. Oleh karena itu, salah satu tawaran solusi alternatif tanpa gangguan pada keseimbangan pasar, yang hendak dikemukakan di sini adalah mengeliminasi konsep bunga uang dan menjadikan konsep bagi hasil (Profit-Loss Sharing) sebagai arus utama  dalam kajian balas jasa modal, penentuan harga produk dan penciptaan keseimbangan secara umum.

Pilihan untuk menempuh strategi pengarusutamaan bagi hasil ini tentu pula bukannya tanpa alasan. Dalam tradisi perekonomian di pedesaan Sumatera Barat, justru konsep bagi hasil inilah yang menjadi  basis perhitungan balas jasa dan harga produk.  Namun walau bagaimanapun, perlu sebuah terobosan besar dalam rangka mencabut pemikiran yang sudah berurat berakar di dalam masyarakat tentang sistim bunga uang dan kemudian mengintrodusir alternatif konsep balas jasa bagi modal tadi. Terlebih lagi, perlu waktu dan kerja keras untuk membuktikan bahwa proses panjang pencapaian demokratisasi ekonomi melalui tawaran alternatif sistim bagi hasil ini lebih memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada kelompok masyarakat  miskin !

Hal inilah yang akan dilakukan oleh GARDA ERA (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) melalui Pro Bagi (Program Pengarusutamaan Pola Bagi Hasil). GARDA ERA berkeinginan untuk menjadikan kembali tradisi ini dalam bentuk baru sebagai  jargon utama demokratisasi ekonomi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui pembaharuan dan penguatan sistim dan kinerja lembaga keuangan mikro/Micro Finance Institution (MFI) yang telah eksis di masyarakat.  Oleh karenanya program ini didesain secara reslistis melalui beberapa tahap secara gradual. Dalam hal ini, selain intervensi dari luar, peran serta masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan tentu akan sangat menentukan  keberhasilan program ini.

Untuk itu, program ini akan berfokus  pada  3 (tiga) kegiatan utama yaitu, pertama, penyadaran akan bahaya bunga uang dan introduksi demokratisasi ekonomi dan konsep bagi hasil serta manfaatnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki MFI, kedua aplikasi konsep bagi hasil dalam MFI dan ketiga, penguatan prasyarat pendukung yang harus dimiliki oleh kelompok masyarakat  dalam kerangka menjaga aplikasi konsep bagi hasil tadi.

# Bagian II.	Strategi, Pendekatan dan Metodologi

II.A. 	Strategi Umum

Proses pengarusutamaan konsep Bagi Hasil  dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertama, dari sisi aspek hasil tingkat bawah (Lower  Level Results) yaitu kognitif, berupa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bahaya bunga uang, demokratisasi ekonomi dan pengenalan konsep dan keuntungan pola bagi hasil sertaan aplikasinya dalam lembaga keuangan mikro (MFI).

Kedua, aspek hasil antara (Intermediate Results) yaitu perubahan prilaku masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya. Ketiga, aspek hasil akhir (Strategic Objectives) berupa besarnya dana publik dan porsi pembiayaan yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro (selanjutnya disebut saja MFI) berbasis bagi hasil milik kelompok-kelompok masyarakat tadi.

II.A.I. Edukasi secara massal dan murah

Pencapaian aspek kognitif  dapat dilakukan dengan melibatkan para relawan dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini akan terjadi proses transfer pengetahuan secara berjenjang. Tahap pertama, dari para pelaku lembaga keuangan formal yang mengadopsi sistim bagi hasil  (dalam hal ini para praktisi perbankan syari’ah Sumatera Barat) dan para ahli lainnya tentang pembiayaan berbasis bagi hasil kepada para relawan Garda Era.

Pada tahap ini para relawan akan memperoleh pelatihan secara gratis. Sebagai kompensasinya pada proses tahap kedua, para relawan harus mentransfer pengetahuan yang mereka dapatkan tadi kepada kelompok-kelompok masyarakat target.

II.A.2.Pemberdayaan Masyarakat  Demi Kesinambungan

Pemberdayaan Masyarakat merupakan syarat mutlak untuk melakukan perubahan masyarakat itu sendiri. Mayarakat harus memegang peranan penting dalam memecahkan sendiri problema mereka agar program ini memiliki akar yang kuat dan berkesinambungan.

Dalam hal ini, Garda Era akan  memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat target yang telah memiliki MFI dan tertarik untuk mengganti sistim balas jasa dari sistim bunga kepada sistim bagi hasil bagi  MFI yang sudah lama eksis atau menerapkan konsep bagi hasil bagi  MFI yang baru berdiri.

Selanjutnya, pada tahap akhir diharapkan  pengarusutamaan pola bagi hasil pada MFI milik kelompok masyarakat  ini akan dilanjutkan oleh masyarakat dengan pembentukan sebuah Forum Bersama. Forum ini akan dimanage dan didanai secara swadaya dari upaya-upaya bersama MFI setiap kelompok masyarakat.

II. B. Pendekatan Strategis untuk Pencapaian Aspek Kognitif

Sebagaimana kita sebutkan di atas, hasil dari sisi aspek kognitif dapat dicapai dengan pelatihan yang terstruktur. Tujuan yang hendak dicapai dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman yang akan diukur melalui serangkaian alat evaluasi.

Materi pelatihan akan disesuaikan kemudian dengan kondisi masing-masing kelompok masyarakat. Selanjutnya proses pencapaian ini akan semakin diinternalisasikan dalam bentuk diskusi rutin pada pertemuan berkala di dalam kelompok, antar kelompok, studi banding dan perlombaan.

# II.B.1. Menggunakan kurikulum yang merakyat

Karena yang akan menjadi pengguna akhir (end-users) dari pelatihan ini adalah kelompok masyarakat yang didominasi oleh kelompok yang berpendidikan menengah dan dasar, maka kurikulum pelatihan didesain dalam bahasa yang sederhana.

Selain itu metodologi pengajaran akan menekankan pada pola pengajaran orang dewasa (pedagogik) dengan dominasi studi kasus, diskusi di dalam dan antar kelompok, perlombaan dan studi banding ke lembaga keuangan formal yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

.

II.B.2. Menggunakan pendekatan budaya lokal

Program ini akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak sekedar menjejali masyarakat dengan pesan-pesan lewat materi berupa bahan cetakan yang berasal dari luar (trainer) saja. Program akan berusaha untuk memadu pengembangan strategi dan materi oleh masyarakat sendiri, yang peka budaya dan tradisi setempat. Misalnya pantun, yang populer di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat.

Untuk itu, dalam program ini tercakup juga lomba pantun, lomba saluang dan poster antar kelompok serta  studi banding.

II. C. Pendekatan Strategis untuk Pencapaian Aspek Hasil

Setelah proses pelatihan dalam dua tahapan diselesaikan, maka selanjutnya kita akan melihat  hasil  dari pelatihan  dalam bentuk perubahan perilaku kelompok masyarakat. Hal ini akan berlaku dengan asumsi, jika saja dan hanya jika saja,  kelompok masyarakat berminat untuk menerapkan sistim bagi hasil dalam proses transaksi pada MFI milik mereka.

II.C.1. Pendampingan Proses Implementasi Dalam Kelompok

Dalam hal ini, program akan memberikan tugas kepada para relawan untuk turut mendampingi kelompok masyarakat dalam rangka supervisi. Pendampingan ini bertujuan utama untuk memberikan penguatan terhadap proses implementasi konsep bagi hasil dalam  MFI.

Dalam fase ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, diawali dari antaranya penunjukkan  1 (satu) orang supervisor dari para relawan bagi setiap kelompok masyarakat. Kemudian dalam prakteknya, para supervisor akan melakukan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat dampingannya dan mendampingi dalam  berbagai kegiatan  perlombaan serta studi banding.

II.C.2. Proses  Berbagi Pengalaman Antar Kelompok dan Antar Relawan

Setelah itu, selain pertemuan berkala di dalam kelompok, fase ini akan menjadi ajang konsultasi dan tukar pengalaman (sharing lesson-learned) bagi masing-masing kelompok yang telah menjalankan MFI dengan sistim bagi hasil.

Sementara itu, bagi para relawan, akan disediakan sesi khusus untuk tujuan yang sama, yaitu saling berbagi pengalaman dalam m,endampingi  kelompok masyarakat  masing-masing. Selanjutnya bila permasalahan yang terjadi belum terjawab sesama mereka maka sesi diskusi dengan para ahli menjasi sarana pemecahan masalah.

Bagian III.	Desain Program

Garda Era memakai konsep yang dinamakan Managing for Result (MFR) sebagai metodologi dalam mendesain proyek. Kerangka MFR dibagi dalam   tujuan strategis  (Strategic Objectives/SO), Hasil Antara (Intermediate Results) dan Hasil Tingkat Bawah (Lower Level Results)

SO atau TS diharapkan tercapai apabila Hasil Antara dan Hasil Tingkat Bawah bisa tercapai terlebih dahulu. Indikator tercapainya SO merupakan indikator yang lansung berhubungan pertanyaan apakah sisitim bagi hasil ini sudah menjadi jalan bagi tercapainya demokratisasi ekonomi yang juga berarti sistim bagi hasil tadi sudah menjadi  dominasi kehidupan ekonomi masyarakat, yang terkait dengan transaksi melalui lembaga keuangan .

Sementara itu Hasil Antara dapat dilihat dari porsi tabungan dan pembiayaan berbasis bagi hasil dari/pada setiap MFI milik kelompok masyarakat.  Sebelum pelatihan dimulai akan dilakukan semacam pengumpulan data dasar (base line) sebagai data awal terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil  dari masing-masing MFI milik kelompok masyarakat, dan nantinya pada akhir pelatihan, pendampingan serta tukar pengalaman, akan dilakukan lagi pengumpulan data dari MFI milik kelompok yang sama untuk membandingkan apakah terjadi perubahan.

Sementara itu hasil tingkat bawah bisa diukur dengan pengumpulan data dasar (base line) melalui pre-test sebagai data awal terhadap pengtahuan anggota kelompok tentang pembiayaan berbasis bagi hasil dan nantinya pada akhir pelatihan akan dilakukan lagi pengumpulan data melalui post-test.

Kerangka hasil yang dibuat dalam program ini  akan disajikan dalam bentuk matriks di bawah ini :

Lampiran I.  Kerangka Hasil

Pengarusutamaan  pola bagi hasil pada MFI milik kelompok masyarakat

Tujuan Strategis

Adanya kelompok masyarakat yang merealisasikan konsep  bagi hasil  dalam pengelolaan keuangannya

Hasil Antara

Konversi sistim MFI menuju bagi hasil

Masyarakat yang menabung/meminjam pada MFI berbasis  bagi hasil

Pendampingan

Hasil Tingkat

Bawah

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang bagi hasil dan aplikasinya dalam MFI

Peningkatan Pengetahuan Relawan tentang bagi hasil dan aplikasinya dalam MFI

Trainer dari Lembaga Keuangan Berbasis Bagi Hasil Formal

Trainer dari  Relawan

# Bagian IV. Pemilihan Relawan dan Kelompok

Jumlah relawan dalam program ini direkrut sejumlah 5 (lima) orang. Untuk pencapaian tujuan program secara efektif dan efisien, dalam proses rekrutmen relawan dan kelompok masyarakat nantinya, akan digunakan beberapa kriteria sebagai berikut :

Kriteria pemilihan relawan antara lain :

- Memiliki pengalaman aktif dalam kegiatan sosial dan pengorganisasian masyarakat minimal selama 2 (dua) tahun.

- Minat dan keinginan para relawan untuk memahami  sistim bagi hasil dan aplikasinya pada  MFI

- Minimal telah duduk di bangku semester  3, baik strata D-III/S-1  pada jurusan Ekonomi, Akuntansi dan Managemen fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial .

- Sanggup bekerja dengan serius dan professional dan tidak mengundurkan diri selama program berlansung selama 1,5 tahun.

- Mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua orang, terutama dengan masyarakat lapisan bawah

- Mampu bekerja dalam tim

Kriteria pemilihan MFI pada kelompok masyarakat antara lain :

- MFI sudah memiliki kepengurusan dan AD/ART . Berdiri kurang lebih  1 (satu) tahun (tidak harus berbadan hukum koperasi).

- MFI minimal tergolong cukup sehat sesuai standar lembaga keuangan

- Adanya kebutuhan masyarakat yang belum menjadi anggota MFI terhadap akses pembiayaan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan jumlah masyarakat yang terjebak hutang pada rentenir

- Adanya kebutuhan masyarakat yang sudah menjadi anggota MFI terhadap sistim bagi hasil.  Hal ini didapat dari laporan pengelola MFI dan cross check di lapangan

- Minat dan keinginan para pemimpin formal dan non-formal masyarakat terhadap sistim bagi hasil ini

Bagian V. Pelaksanaan Program

Pada dasarnya program ini dapat dibagi ke dalam 3  tahapan : 1) tahap persiapan, 2) tahap permulaan dan  3) tahap pelaksanaan. Tahap persiapan berlansung tanpa melibatkan kelompok masyarakat. Sedangkan tahap permulaan dan pelaksanaan akan melibatkan kelompok masyarakat secara penuh.

V.A.	Tahap Persiapan

Dalam tahap ini ada  beberapa yang harus dipersiapkan :

- Mempersiapkan data base para stakeholder yang mempunyai minat dan bersedia terlibat  secara intens dalam program

- Melakukan sosialisasi program kepada para stakeholder, terutama kesediaan para trainer dari kalangan praktisi perbankan syari’ah untuk turut berpartisipasi dalam program ini.  Sebagai tindak lanjut diharapkan kemudian akan tercapai beberapa komitmen bersama untuk menyukseskan program

- Mempersiapkan program pelatihan untuk para relawan. Secara garis besar, hal ini dimulai dari persiapan anggaran, tempat, waktu dan trainer

- Mempersiapkan beberapa alat analisa, yaitu

- Quisioner untuk rekruitmen calon relawan. Quisiober ini harus disusun secara baik untuk mampu mengungkapkan kriteria-kriteria calon relawan yang diinginkan

- Pre-test calon relawan. Alat test ini dirancang untuk mengetahui wawasan mendasar calon relawan tentang sisitm bagi hasil. Dari hasil pre-test kemudian akan diberikan pelatihan terkait dengan level wawasan mereka

- Pre-test anggota kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan sama dengan pre-test untuk anggota kelompok masyarakat

- Instrumen Minotoring dan Evaluasi (MONEV). Instrumen ini akan menjadi  alat ukur keberhasilan  perjalanan  program.

V.B.	Tahap Permulaan

Dalam tahap ini, beberapa kegiatan utama adalah :

V.B.1.    Di luar masyarakat

  - Melakukan proses rekruitmen, mulai dari sosialisasi sampai kepada seleksi para calon relawan

  - Mempersiapkan kontrak kerja dengan para relawan. Kontrak ini ditujukan untuk mengikat komitmen relawan dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing  sesuai target.

  - Pelatihan tentang konsep bagi hasil dan manfaat ekonomisnya serta beberapa prasyarat  pendukung agar sistim ini berjalan dengan baik seperti pembukuan

  - Lokakarya Instrumen MONEV

  - Survey data dasar

V.B.2.   Di dalam masyarakat

- Menyosialisasikan para relawan yang akan menjadi pendamping kelompok masyarakat

- Diseminasi instrumen MONEV oleh para relawan pendamping kelompok

- Mempersiapkan kontrak kerja dengan kelompok masyarakat pemilik MFI. Kontrak ini ditujukan untuk mengikat komitmen kelompok masyarakat pemilik MFI dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing  sesuai target.

- Survey data dasar dan Need Assesment untuk melihat kondisi objektif kelompok masyarakat dan  MFI yang mereka miliki.

- Pelatihan tentang konsep bagi hasil dan manfaat ekonomisnya serta beberapa prasyarat  pendukung agar sistim ini berjalan dengan baik seperti pembukuan sederhana

V.C.	Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, beberapa kegiatan utama yang  akan dilakukan :

- Pendampingan oleh para relawan

- Diskusi dan berbagi pengalaman antar anggota kelompok

- Diskusi dan berbagi pengalaman antar kelompok masyarakat

- Diskusi dan berbagi pengalaman antar relawan pendamping kelompok masyarakat

- Diskusi para  relawan pendamping kelompok masyarakat dengan para ahli

- Studi banding ke pada lembaga keuangan formal yang beroperasional dengan prinsip bagi hasil,   baik skala mikro maupun besar.

- Perlombaan Penguasaan Materi tentang Bagi Hasil, melalui lomba pantun, lomba saluang dan poster

- Pembentukan Forum Bersama Lembaga Keuangan mikro Syari’ah. Selain aspek legal maka diharapkan juga telah terbentuk struktur kepengurusan dan AD/ART.

Bagian VII. Rencana Managemen

VI.A.	Kantor Program

Untuk mengakomodasi kebutuhan tempat bagi pertemuan rutin antar kelompok masyarakat, antar relawan  dan diseminasi lokakarya instrumen MONEV serta kemudahan pemantauan perkembangan program, maka sebuah kantor yang representatif mutlak diperlukan. Untuk itu, kantor akan berlokasi di daerah sekitar lokasi kelompok masyarakat  dampingan  dengan fasilitas yang mendukung kelancaran program.

VI.B.	Staf Program

VI.B.1. Staf Lapangan

Pelaksanaan program pada level masyarakat akan dimanage sekitar 5 (lima) orang relawan yang akan mendampingi setiap kelompok masyarakat (tergantung kebutuhan lapangan).

VI.B.2.Staf Managemen dan Keuangan

Selain itu, implementasi keseluruhan program akan dimanage oleh 2 (dua) orang staf. 1 (satu) orang penanggung jawab umum dan administrasi program dan umum program  dan 1 (satu) orang lagi sebagai tenaga akuntansi.

VI.B.3. Konsultan

Program akan merekrut dari waktu ke waktu, berbagai konsultan untuk membantu dalam bidang-bidang tertentu yang diperlukan.

Bagian VIII. Monitoring dan Evaluasi

Untuk melihat hasil pencapaian program pada hasil tingkat bawah, akan dilakukan pre-test dan post-test pada akhir setiap pelatihan baik untuk relawan maupun bagi kelompok masyarakat. Selain itu, bentuk lain dari instrumen evaluasi dalam tataran ini adalah beberapa perlombaan yang akan diikuti ole setiap kelompok masyarakat.

Kemudian sasaran hasil antara berupa perubahan perilaku, akan dievaluasi melalui sarana setiap pertemuan di dalam dan antar kelompok masyarakat  Kehadiran dengan tekun para anggota masyarakat merupakan bentuk kesungguh-sungguhan mereka megimplementasikan pemahaman mereka kepada tataran aksi nyata.  Pada waktu yang bersamaan para relawan akan mendokumentasikan setiap perkembangan dan permasalahan yang terjadi di dalam kelompok. Hasil dokumentasi tadi akan dibahas dalam sesi khusus antar para relawan.  Selanjutnya akan ada lagi ruang untuk evaluasi, berupa diskusi antara para relawan dengan para ahli.

Selanjutnya, aspek hasil akhir apakah pengarusutamaan pola bagi hasil ini sudah berjalan dengan baik akan dijawab dengan evaluasi program atas kemajuan yang dicapai oleh masing-masing MFI. Untuk itu, beberpa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur konsep abstrak ini telah disediakan pada awal program

# Bagian IX.	Keberlanjutan Program

Untuk mempertahankan keberlanjutan program maka kemandirian kelompok masyarakat merupakan tuuan akhir dari program ini.  Oleh karenanya, tujuan akhir dari program adalah memformulasikan sebuah Forum Bersama Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (berbasis Bagi Hasil) Sumatera Barat.

Selanjutnya, forum yang akan dimanage sendiri oleh sebuah badan pelaksana yang merupakan perwakilan dari ke 5 MFI milik kelompok masyarakat dampingan ini diharap dapat berjalan dengan dukungan awal dari  iuran secara swadaya  oleh setiap MFI.

|  | Lampiran 2 . Jenis Kegiatan dan Pencapaian Hasil |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hasil |  | Indikator |  | Alat Verifikasi | Asumsi |
|  |  | Tujuan Strategis |  | Demokratisasi Ekonomi : |  |  |  |
|  |  | Pengarusutamaan sistim bagi hasil | a | Jumlah dan % porsi pembiayaan |  | Catatan pada MFI | Masyarakat miskin tadi |
|  |  | pada MFI milik klp masyarakat |  | bagi hasil pada setiap MFI (target 50 %) |  | Catatan pada MFI | memiliki usaha |
|  |  |  | b | Jumlah penabung dan % tabungan bagi |  |  |  |
|  |  |  |  | hasil pada setiap MFI (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | c | % pembiayaan untuk masyarakat miskin |  | Evaluasi Program |  |
|  |  |  | d | Perbandingan % alokasi pembiayaan |  | Evaluasi Program |  |
|  |  |  |  | untuk masing-masing desil masyarakat |  |  |  |
|  |  |  |  | berdasarkan tingkat kesejahteraan |  |  |  |
|  |  |  |  | Penguatan MFI : |  |  |  |
|  |  |  | c | % MFI yang terkategori sehat (target 80 %) |  | Evaluasi Program |  |
|  |  |  | d | % MFI yang menunjukkan managemen |  | Evaluasi Program |  |
|  |  |  |  | yang benar (target 80 %) |  |  |  |
|  |  |  | e | Terbentuknya Forum Bersama LKMS |  | Rencana Program |  |
|  |  |  | f | Terpilihnya kepengurusan defenitif |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | Forum Bersama LKMS Sumbar |  |  |  |
|  |  |  | g | Tersusunnya AD/ART Forum Bersama |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | LKMS Sumbar |  |  |  |
|  |  | Intermediate Results |  |  |  |  |  |
|  |  | IR 1 : Proses Perubahan perilaku | a | Jumlah anggota masing-masing klp |  | Survey Baseline |  |
|  |  | menabung/meminjam pada/dari |  | yang tertarik dengan bagi hasil |  |  |  |
|  |  | MFI | b | % kehadiran anggota klp dalam |  |  |  |
|  |  |  |  | pertemuan berkala (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | c | % terlaksananya pertemuan berkala klp |  |  |  |
|  |  |  |  | (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | d | % terlaksananya pertemuan berkala antar |  |  |  |
|  |  |  |  | klp (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | e | % keterlibatan anggota klp dalam |  |  |  |
|  |  |  |  | persiapan lomba (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | f | Terlaksananya perlombaan antara klp |  |  |  |
|  |  |  | g | Terlaksananya studi banding per klp |  |  |  |
|  |  | IR 2 : Proses konversi sistim | a | Setiap MFI melakukan eliminasi |  | Rencana Program |  |
|  |  | pada MFI milik kelompok menuju |  | sistem bunga uang |  |  |  |
|  |  | bagi hasil | b | Setiap MFI melakukan adopsi sistem |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | bagi hasil |  |  |  |
|  |  | IR 3 : Kinerja yang lebih baik |  | Relawan : |  |  |  |
|  |  | relawan dan klp masyarakat | a | % Pertemuan klp yang dihadiri relawan |  | Catatan MFI |  |
|  |  | pemilik MFI |  | (target 100 %) |  |  |  |
|  |  |  | b | % Pertemuan antar klp yang dihadiri |  | Catatan MFI |  |
|  |  |  |  | relawan (target 80 %) |  |  |  |
|  |  |  | c | % Pertemuan antar relawan yang dihadiri |  | Catatan MFI |  |
|  |  |  |  | relawan (target 80 %) |  |  |  |
|  |  |  | d | % Pertemuan diskusi relawan dengan |  | Catatan MFI |  |
|  |  |  |  | ahli yang dihadiri relawan (target 80 %) |  |  |  |
|  |  |  | e | % Relawan yang membuat dokumentasi |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | sesuai standar (target 90 %) |  |  |  |
|  |  |  | f | % Anggota klp yang bisa menyebutkan |  | Evaluasi Klp |  |
|  |  |  |  | dengan benar perbedaan konsep bunga |  |  |  |
|  |  |  |  | dengan bagi hasil (target 80 %) |  |  | Target 80 % |
|  |  |  | g | % Anggota klp yang bisa memperlihatkan |  | Evaluasi Klp |  |
|  |  |  |  | dengan benar perhitungan bagi hasil |  |  | Idem |
|  |  |  | h | % Anggota klp yang bisa menyebutkan |  | Evaluasi Klp |  |
|  |  |  |  | dengan benar konsep akuntansi (laba-rugi) |  |  | Idem |
|  |  |  | I | % Anggota klp yang bisa memperlihatkan |  | Evaluasi Klp |  |
|  |  |  |  | dengan benar teknis perhitungan laba-rugi |  |  | Idem |
|  |  |  |  | Klp Masyarakat Pemilik MFI : |  |  |  |
|  |  |  | a | % Anggota klp yang hadir dalam |  |  |  |
|  |  |  |  | setiap sesi pelatihan (target 75 %) |  | Catatan Relawan |  |
|  |  |  | b | % Klp yang bisa mengadakan pertemuan |  |  |  |
|  |  |  |  | berkala sesuai jadwal |  | Catatan Relawan |  |
|  |  |  | c | % Klp yang memiliki dokumentasi |  |  |  |
|  |  |  |  | sesuai standar |  | Catatan Relawan |  |
|  |  |  | d | % Klp yang mengikuti lomba |  | Catatan Relawan |  |
|  |  |  | e | % Klp yang mengikuti Studi Banding |  | Catatan Relawan |  |
|  |  |  | f | % Klp yang memiliki managemen lebih |  |  |  |
|  |  |  |  | baik dalam pendampingan |  | Catatan Relawan |  |
|  |  | Lower Level Resuts |  |  |  |  |  |
|  |  | LLR 1 : Peningkatan pemahaman | a | Terlaksananya pelatihan sesuai waktu |  | Rencana Program |  |
|  |  | para relawan dan klp masyarakat | b | Materi yang disampaikan sesuai target |  | Rencana Program |  |
|  |  | tentang bahaya bunga uang, | c | Tersedianya modul |  | Rencana Program |  |
|  |  | demokratisasi ekonomi, sistim | d | % relawan yang hadir dalam |  | Catatan Relawan |  |
|  |  | bagi hasil dan keuntungannya |  | setiap sesi pelatihan (target 75 %) |  |  |  |
|  |  |  | e | % relawan yang bisa menyebutkan |  | pre-test |  |
|  |  |  |  | dengan benar perbedaan konsep bunga |  | post-test |  |
|  |  |  |  | dengan bagi hasil (target 80 %) |  |  |  |
|  |  |  | f | % relawan yang bisa memperlihatkan |  | pre-test |  |
|  |  |  |  | dengan benar perhitungan bagi hasil |  | post-test |  |
|  |  |  | g | % relawan yang bisa menyebutkan |  | pre-test |  |
|  |  |  |  | dengan benar konsep akuntansi (laba-rugi) |  | post-test |  |
|  |  |  | h | % relawan yang bisa memperlihatkan |  | pre-test |  |
|  |  |  |  | dengan benar teknis perhitungan laba-rugi |  | post-test |  |
|  |  | LLR 2 : Terlaksananya supervisi | a | Terjalinnya hubungan yang baik |  | Survey baseline |  |
|  |  | dengan baik |  | antara relawan dengan anggota |  |  |  |
|  |  |  |  | klp masyarakat |  |  |  |
|  |  |  | b | Tersusunnya jadwal tentatif pertemuan |  | Catatan MFI |  |
|  |  |  |  | berkala relawan dengan klp |  |  |  |
|  |  |  | c | Tersusunnya jadwal pertemuan berkala |  | Catatan MFI |  |
|  |  |  |  | antar kelompok |  |  |  |
|  |  |  | d | Tersusunnya jadwal tentatif pertemuan |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | berkala antar relawan |  |  |  |
|  |  |  | e | Tersusunnya jadwal tentatif pertemuan |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | berkala relawan dengan para ahli |  |  |  |
|  |  |  | f | Tersusunnya jadwal tentatif perlombaan |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | antar kelompok |  |  |  |
|  |  |  | g | Tersusunnya jadwal tentatif studi banding |  | Rencana Program |  |
|  |  |  |  | setiap klp |  |  |  |

| Lampiran 3. Anggaran Program |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Program | Qty | Price | Total |  | Keterangan |
| 1 |  | Membangun Kemitraan |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Database stakeholder |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportasi | 500.000 | 1 | 500.000 |  | Kegiatan menghubungi bank syari'ah dan Dinas |
|  |  | Konsumsi | 500.000 | 1 | 500.000 |  | UKMK untuk terlibat dalam program |
|  |  | Komunikasi | 250.000 | 1 | 250.000 |  |  |
|  |  | b. Diskusi dan Sosialisasi | 500.000 | 2 | 1.000.000 |  | Membangun komitmen dan deskripsi program |
|  |  |  |  |  | 2.250.000 |  | Bisa menggunakan kantor KPMM Total 18 orang |
| 2 |  | Rekruitmen Relawan |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Publikasi | 500.000 | 1 | 500.000 |  |  |
|  |  | b. Seleksi Relawan |  |  |  |  |  |
|  |  | Honor Tim | 250.000 | 3 | 750.000 |  |  |
|  |  | Perlengkapan | 500.000 | 1 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.750.000 |  |  |
| 3 |  | Pelatihan Keuangan |  |  |  |  | Dilaksanakan selama 3 hari |
|  |  | Relawan |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Pemateri | 500.000 | 8 | 4.000.000 |  | 8 orang pemateri untuk 3 hari |
|  |  | b. Transportasi Relawan | 50.000 | 3 | 750.000 |  |  |
|  |  | c. Konsumsi & Snack | 35.000 | 3 | 525.000 |  |  |
|  |  | e. Notulensi | 30.000 | 3 | 450.000 |  |  |
|  |  | f. Seminar Kits | 75.000 | 5 | 375.000 |  |  |
|  |  | g. Perlengkapan | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | h. Dokumentasi | 150.000 | 1 | 150.000 |  |  |
|  |  | I. Penginapan | 50.000 | 3 | 450.000 |  |  |
|  |  | j. Sewa Tempat | 500.000 | 3 | 1.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.200.000 |  |  |
| 4 |  | Lokakarya MONEV |  |  |  |  | Lokakary a diadakan selama 2 hari |
|  |  | a. Pemateri | 500.000 | 4 | 2.000.000 |  |  |
|  |  | b. Fasilitator | 500.000 | 2 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | c. Transportasi Relawan | 50.000 | 2 | 500.000 |  |  |
|  |  | d. Konsumsi & Snack | 35.000 | 2 | 350.000 |  |  |
|  |  | e. Notulensi | 30.000 | 2 | 300.000 |  |  |
|  |  | f. Seminar Kits | 75.000 | 5 | 375.000 |  |  |
|  |  | g. Perlengkapan | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | h. Dokumentasi | 150.000 | 1 | 150.000 |  |  |
|  |  | I. Penginapan | 50.000 | 2 | 300.000 |  |  |
|  |  | j. Sewa Tempat | 500.000 | 2 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.975.000 |  |  |
| 5 |  | Pendampingan dan Evaluasi |  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam Kelompok |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Transport | 250.000 | 16 | 20.000.000 |  | Pertemuan 1 x 1 bulan pada tiap-tiap klp |
|  |  | b. Konsumsi | 250.000 | 16 | 20.000.000 |  |  |
|  |  | c. Dokumentasi | 100.000 | 2 | 200.000 |  | Hanya 2 rol film |
|  |  | d. Fasilitator | 75.000 | 16 | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 46.200.000 |  |  |
|  |  | Antar Kelompok |  |  |  |  | Pertemuan 1 x 3 bln. Gabungan 5 klp |
|  |  | a. Transport | 200.000 | 5 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | b. Dokumentasi | 100.000 | 2 | 200.000 |  |  |
|  |  | c. Notulensi | 100.000 | 5 | 500.000 |  |  |
|  |  | d. Konsumsi | 250.000 | 5 | 1.250.000 |  |  |
|  |  | e. Fasilitator | 100.000 | 5 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.450.000 |  |  |
|  |  | Antar Relawan |  |  |  |  | Pertemuan 1 x 3 bln. Gabungan seluruh relawan |
|  |  | a. Transport | 50.000 | 5 | 1.250.000 |  |  |
|  |  | b. Dokumentasi | 100.000 | 2 | 200.000 |  |  |
|  |  | c. Notulensi | 100.000 | 5 | 500.000 |  |  |
|  |  | d. Konsumsi | 25.000 | 5 | 625.000 |  |  |
|  |  | e. Fasilitator | 100.000 | 5 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.075.000 |  |  |
|  |  | Konsultasi dengan Ahli |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Transport | 50.000 | 5 | 1.250.000 |  |  |
|  |  | b. Dokumentasi | 100.000 | 2 | 200.000 |  |  |
|  |  | c. Notulensi | 100.000 | 5 | 500.000 |  |  |
|  |  | d. Konsumsi | 25.000 | 5 | 625.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.575.000 |  |  |
| 6 |  | Perlombaan Antar kelompok |  |  |  |  |  |
|  |  | Lomba Pemahaman Konsep |  |  |  |  | Diadakan 2 x selama program |
|  |  | a. Bahan Untuk Perlombaan |  |  |  |  |  |
|  |  | Poster | 500.000 | 2 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | Pantun | 500.000 | 2 | 2.500.000 |  |  |
|  |  | b. Hadiah | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 |  | Total. Pemeringkatan sampai 3 besar |
|  |  | c. Honor Tim Juri | 500.000 | 3 | 3.000.000 |  | Sistem Paket dgn 3 orang Juri |
|  |  | d. Perlengkapan | 250.000 | 2 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.000.000 |  |  |
|  |  | Lomba MFI Sehat |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Honor Tim Juri | 300.000 | 3 | 1.800.000 |  | Lomda diadakan 2 x |
|  |  | b. Hadiah | 5.000.000 | 2 | 20.000.000 |  |  |
|  |  | c. Perlengkapan | 500.000 | 2 | 1.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 22.800.000 |  |  |
| 7 |  | Studi Banding |  |  |  |  | Dilakukan per klp. Ada 2 kali studi banding |
|  |  | a. Transport | 500.000 | 2 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | b. Konsumsi | 250.000 | 2 | 2.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.500.000 |  |  |
| 8 |  | Internalisasi dan Implementasi |  |  |  |  | Program dukungan untuk klp |
|  |  | a. Disseminasi Intrumen MONEV |  |  |  |  |  |
|  |  | Fasilitator | 300.000 | 1 | 1.500.000 |  |  |
|  |  | Konsumsi | 150.000 | 1 | 750.000 |  |  |
|  |  | b. Dukungan untuk Klp | 250.000 | 16 | 20.000.000 |  | Masing-masing klp |
|  |  |  |  |  | 22.250.000 |  |  |
| 9 |  | Sosialisasi |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Sosialisasi |  |  |  |  |  |
|  |  | Spanduk | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | Stiker | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.000.000 |  |  |
|  |  | b. Pembuatan buku |  |  |  |  |  |
|  |  | Honor Tim | 2.500.000 | 2 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | Transportasi | 1.000.000 | 2 | 2.000.000 |  |  |
|  |  | Perbanyakan | 1.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.000.000 |  |  |
| 10 |  | Institutional Support |  |  |  |  |  |
|  |  | a. Sewa Kantor | 4.000.000 | 1,5 | 6.000.000 |  |  |
|  |  | b. Komputer | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |  |  |
|  |  | a. Adm Umum dan Kantor | 500.000 | 18 | 9.000.000 |  | Pengalaman dalam membangun MFI berdasar pola |
|  |  | b. Komunikasi | 500.000 | 18 | 9.000.000 |  | bagi hasil ini perlu disosialisasikan kepada |
|  |  | c. Transportasi | 500.000 | 18 | 9.000.000 |  | masyarakat |
|  |  | d. Honor |  |  |  |  |  |
|  |  | PJ Program | 1.000.000 | 18 | 18.000.000 |  | 1 orang |
|  |  | Staf Keuangan | 750.000 | 18 | 13.500.000 |  | 1 orang |
|  |  | Relawan | 500.000 | 16 | 8.000.000 |  | 5 orang |
|  |  | Para Ahli | 400.000 | 5 | 4.000.000 |  | 1 orang |
|  |  |  |  |  | 81.500.000 |  |  |
| 11 |  | Program Report | 500.000 | 1 | 2.500.000 |  |  |
| 12 |  | Audit Keuangan | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | 262.275.000 | (Dua ratus enam puluh dua juta dua ratus |  |
|  |  |  |  |  |  | tujuh puluh lima ribu rupiah) |  |

| Lampiran 4. Timeline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Program | 2005 |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Juli | Agus | Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
| 1 |  | Membangun Kemitraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rekruitmen Relawan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pelatihan Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Lokakarya Instrumen MONEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pendampingan dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Studi Banding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Perlombaan Antar kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Internalisasi dan Implementasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Institutional Support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Program Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Audit Keuangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |