## List1
Presupuesto del proyecto Velez
Elaborado por el grupo Erasmus
Recursos Humanos |  | 8 | horas por una semana |  |  | 4 y 4 - por lectura y por enseňanza con ordenador
introducción a la utilización del nuevo sistema
|  | 8 | horas - un día de jornada |  |  | para instalar conexión de la red
6€ por hora - de un técnico
[5 empty] | coste parcial: | 336 | €
|  | 41 | días de trabajo de programadores
[5 empty] | coste parcial: | 3280 | €
[5 empty] | coste total: | 3616
Recursos HW |  | servidor de gestión de los recursos
[7 empty] | Pentium IV | 2,5 GHz
|  |  | características principales |  |  |  | 512 MB RAM
80 GB HDD
[5 empty] | coste parcial: | 2000 | €
servidor de gestión de BD
[7 empty] | Pentium IV | 2,5 GHz
|  |  | características principales |  |  |  | 512 MB RAM
120 GB HDD - dual - proponemos utilizar RAID
(El RAID suponemos que está implementado
a partir de sistema RAID que utiliza Linux)
[5 empty] | coste parcial: | 2200 | €
instalación de la red - para conectar a Intranet
switch
cables
otros materiales utilizados para la conexión de la red
[5 empty] | coste parcial: | 500 | €
[5 empty] | coste total: | 4700
Recursos SW
servidor uno
|  |  |  | Sistema Operativo: | Linux - una distribución completa y gratis
servidor dos
|  |  |  | Sistema Operativo: | Linux - una distribución completa y gratis
|  |  |  | Sistema de Gestión de Bases de Datos: | Incluido en Linux como PostrgreSQL Servidor
Todas las herramientas para mantenimiento de la red o similares están inluidos
en una distribución de Linux.
[5 empty] | coste total: | 0
Planificación del trabajo del proyecto
Análisis de rquerimientos - ya está hecho
Especificación - ya está hecho
Suponemos que vamos a tener un equipo no muy grande - adecuado a trabajo de este proyecto
cual va a desarrollar mediante de una metodología eXtreme Programming, que en total significa
que el diseňo, las pruebas y la implementación está incluido en cada componente y en cada una
iteración. Las iteraciones hemos repartido siguientemente:
Implementación de
1. GESTIÓN DE RECURSOS
[6 empty] | equipo | días
1.1 Registro de Aulas
[6 empty] | 2 | 7
1.2 Consulta Aula
[6 empty] | 1 | 7
Suponemos que los equipos trabajan simultáneamente y pueden terminar
la tarea en una semana, haciendo el primer diseňo del sistema que incluye
la elaboración de las interfaces, la arquitectura de la red basada en capas,
y finalmente el diseňo de las bases de datos, y para la segunda semana
se querrá evaluar y comparar los resultados de cada uno de los grupos
obtenidos en la primera versión del sistema.
Insistimos que en el primer paso de la gran parte de trabajo
consistirá en elaborar el núcleo comunicador por medio de la red.
|  |  | semana1 |  | semana2
|  | team1 | .1.1 |  | .1.2
|  | team2 | .1.1 |  | .1.2
|  | team3 | .1.1 |  | .1.2
[8 empty] | Días en total: | 14
2. Registro de Recursos Materiales
[7 empty] | equipo | días
2.1 Actualizar Recurso Material
[7 empty] | 1 | 4
2.2 Listado de Recursos Materiales
[7 empty] | 1 | 4
2.3 Documentación de los cursos
[7 empty] | 1 | 4
Suponiendo que se deasarrollan las restricciones de integridad de la BD,
que se aumenta el esquema de la BD, que se desarrollan los formularios,
que estas tareas se pueden programar concurrentemente.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | team1 | .2.1 | .2.1 | .2.1 | .2.1
|  | team2 | .2.2 | .2.2 | .2.2 | .2.2
|  | team3 | .2.3 | .2.3 | .2.3 | .2.3
[8 empty] | Días en total: | 4
3. Gestión de Alumnos
[7 empty] | equipo | días
3.1 Alta alumno
[7 empty] | 1 | 1
3.2 Prescribir Alumno
[7 empty] | 1 | 2
3.3 Consulta alumno
[7 empty] | 1 | 1
3.4 Listado de alumnos
[7 empty] | 1 | 1
3.5 Modificación de un alumno
[7 empty] | 1 | 2
3.6 Baja de un alumno
[7 empty] | 1 | 2
3.7 Deshacer la preinscripción de un alumno
[7 empty] | 1 | 1
3.8 Registrar Asistencia
[7 empty] | 1 | 1
3.9 Consultar Asistencia
[7 empty] | 1 | 1
Aquí se tendrá que elaborar nuevos formularios, hará falta que se arregle
la BD, su esquema, sus restricciones de integridad, para lo cual proponemos
que se aňaden también - doblemente - en el FrontEnd - en la interfaz del usuario.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | team1 | .3.1 | .3.4 | .3.6 | .3.6
|  | team2 | .3.2 | .3.2 | .3.7 | .3.8
|  | team3 | .3.3 | .3.5 | .3.5 | .3.9
[8 empty] | Días en total: | 4
4. GESTIÓN DE CURSOS
[7 empty] | equipo | días
4.1 Alta de un curso
[7 empty] | 1 | 1
4.2 Modificación de un curso
[7 empty] | 1 | 3
4.3 Listado de los cursos
[7 empty] | 1 | 1
4.4 Baja de un curso
[7 empty] | 1 | 1
4.5 Planificación de un curso
[7 empty] | 1 | 2
4.6 Anulación de un curso planificado
[7 empty] | 1 | 1
4.7 Informes
[7 empty] | 1 | 1
Ahora suponemos que cada funcionalidad tendrá que contener mucho
más comprobaciones en BD mediante de unos Triggers o otra manera
adecuada, como p.e. comprobaciones directas en la apliacación del cliente.
Y hace falta crear también más pruebas.
Esto implica mayor trabajo para hacer algunas tareas.
En este ámbito debemos destacar que falta una funcionalidad que
realmente pueda facilitar el esfuerzo necesario y como corolario la facilidad
de manejar este sistema, cual es permitir al usuario borrar un entero curso
sea como sea tal que p.e. avisa los usuarios y el profe mediante
de correo electrónico o de otra manera adecuada.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | team1 | .4.1 | .4.4 | .4.6
|  | team2 | .4.2 | .4.2 | .4.2
|  | team3 | .4.3 | .4.5 | .4.5 | .4.7
[8 empty] | Días en total: | 4
5. ASIGNACIÓN DE RECURSOS A UN CURSO
[7 empty] | equipo | días
5.1 Asignación de Aula(s)
[7 empty] | 1 | 2
5.2 Asignación de Profesor(es)
[7 empty] | 1 | 3
5.3 Asignación de Documentación
[7 empty] | 1 | 3
5.4 Matriculación del Alumnado
[7 empty] | 1 | 3
5.5 Asignación de Recursos Materiales Adicionales
[7 empty] | 1 | 2
5.6 Consulta de un Curso
[7 empty] | 1 | 1
5.7 Desasignación de recursos de un curso
[7 empty] | 1 | 1
Para este conjunto de tareas es necesario hacer más comprobaciones,
elaborar más pruebas para convencernos que todos los restricciones
de integridad van a ser cumplidas y que no se viole ningúna condición
dada que implique más tiempo sacrificado para las tareas más complejas.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | team1 | .5.1 | .5.1 | .5.4 | .5.4 | .5.4
|  | team2 | .5.2 | .5.2 | .5.2 | .5.5 | .5.5
|  | team3 | .5.3 | .5.3 | .5.3 | .5.6 | .5.7
[8 empty] | Días en total: | 5
6. LOGÍSTICA DE UN CURSO
[7 empty] | equipo | días
6.1 Confirmación al/los profesor/es del horario del curso
[7 empty] | 2 | 2
6.2 Listado de asistentes al curso
[7 empty] | 1 | 1
6.3 Instalación del curso en el aula y supervisión de esta
[7 empty] | 1 | 3
6.4 Listado de las documentaciones
[7 empty] | 1 | 1
6.5 Introducción de encuestas
[7 empty] | 1 | 2
6.6 Consulta i estadística de les encuestas
[7 empty] | 1 | 3
6.7 Introducción de informe
[7 empty] | 1 | 2
6.8 Consulta y estadísticas de informes
[7 empty] | 1 | 3
6.9 Impresión de encuestas e informes
[7 empty] | 2 | 2
Las tareas 6.1 y 6.9 pueden elaborar dos equipos simultaneamente.
Porque le podemos repartir en dos o más subtareas.
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |  |  | team1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9
|  | team1 | .6.1 | .6.1 | .6.7 | .6.7 | .6.9 | .6.9 |  |  | team2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9
|  | team2 | .6.1 | .6.1 | .6.3 | .6.3 | .6.3 | .6.9 .6.9 |  |  | team3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8
|  | team3 | .6.2 | .6.4 | .6.5 | .6.5 | .6.6 | .6.6 .6.6
[8 empty] | Días en total: | 7
7. GESTIÓN DEL PROFESORADO
[7 empty] | equipo | días
7.1 Alta Profesor
[7 empty] | 1 | 1
Esta funcionalidad es relativamente fácil - se trata solo sobre una
comunicación con la BD y crear un formulario
7.2 Modificar Profesor
[7 empty] | 1 | 1
7.3 Eliminar Profesor
[7 empty] | 1 | 3
Se tiene que comprobar muchas condiciones en caso cuando el profe
está asignado a un curso.
7.4 Consultar Profesores
[7 empty] | 1 | 1
7.5 Listado de Profesores
[7 empty] | 1 | 2
|  |  | 1 | 2 | 3
|  | team1 | .7.3 | .7.3 | .7.3
|  | team2 | .7.5 | .7.5
|  | team3 | .7.1 | .7.2 | .7.4
[8 empty] | Días en total: | 3
En total se suponía que teníamos:
[5 empty] | número de programadores: | 6
[5 empty] | saldo de un programador: | 10 | €/hora
Al final hemos obtenido estos resultados:
[5 empty] | Presupuesto total de trabajo de programadores: | 3280 | €
[5 empty] | Días de trabajo de programadores: | 41
[5 empty] | Presupuesto total: | 8316 | € | (recursos humanos, HW, SW)