## Slide 1: Grupo PMI-Rio no Terceiro Setor
Os desafios do terceiro setor na área de gerenciamento de projetos
Notes: * Texto compilado por Carmem Egert, vice-líder do Grupo PMI-Rio no Terceiro Setor, com base em trabalho desenvolvido pelo próprio grupo.

## Slide 2: As propostas
A elaboração de propostas de projetos pelo terceiro setor e seu acompanhamento posterior por meio da execução das ações previstas nos planos de projeto ainda prescindem da absorção de processos lógicos, em que as fases dos projetos apresentem um encadeamento de ações que levem aos resultados esperados pelas organizações e também pelos parceiros apoiadores das propostas.

## Slide 3: Planejamento e escolha de alternativas
O processo lógico a que nos referimos nada mais é do que o processo de planejamento e escolha de alternativas possíveis, aquelas a serem alcançadas pelas atividades previstas nos planos de projeto, e entre essas se destacam as técnicas de gerenciamento de projetos.

## Slide 4: Há competição no setor!
A necessidade de adoção de uma postura técnica eficiente por parte das organizações que representam o terceiro setor no Brasil é um fator fundamental para a realização dos objetivos a que se propõem os projetos, uma vez que também passaram a enfrentar a concorrência interna do setor, face à obtenção de recursos para a implantação das propostas de projeto, o que acaba por gerar níveis diversos de competição dentro desse segmento.

## Slide 5: Necessidade de metodologia
Outro fator importante a considerar é a inexistência de uma postura de consenso acerca de quais ferramentas e métodos seriam os mais apropriados para o sucesso dos projetos executados por essas organizações.
Essa realidade tem levado as organizações do terceiro setor a repensar a necessidade da definição de metodologias que se mostrem mais eficazes para a demonstração dos resultados e dos impactos produzidos por suas intervenções.

## Slide 6: As exigências dos apoiadores
Sob a ótica das fontes financiadoras, a crescente exigência demonstrada pelos potenciais parceiros apoiadores de projetos na busca por resultados tangíveis para as propostas acolhidas por suas empresas, por si só, já indica uma mudança na mentalidade com relação aos resultados dos projetos aos quais cederam aporte financeiro e sua própria reputação.

## Slide 7: A importância da metodologia
Diante deste cenário, percebe-se a importância de uma metodologia básica de gerenciamento de projetos para ser especialmente aplicada por organizações desse segmento.
Entende-se por gerenciamento de projetos o ramo da ciência da Administração que trata da iniciação do planejamento, da execução, do controle e do fechamento de projetos.

## Slide 8: Gerência de Projetos
Envolve a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender seus requisitos.
Sua aplicação ao longo de todo o trabalho permite a avaliação do desempenho, o aprendizado contínuo e a antecipação do desempenho futuro com razoável confiabilidade.
O gerente é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto.

## Slide 9: Passo a passo
A metodologia de gerenciamento de projetos para o terceiro setor a que nos referimos, representada no gráfico abaixo, contempla o ciclo de vida do projeto como uma seqüência lógica de suas fases, apresentando de forma ampla a evolução prevista para a realização do projeto.
Esta metodologia nada mais é do que um passo a passo de procedimentos (métodos) de como um projeto deve ser iniciado, planejado, executado, controlado e encerrado.

## Slide 10: Ciclo de vida do Projeto
Idéia
Captação de recursos
Proposta de Projeto
Autorização do Projeto
Concepção
CICLO DE VIDA DO PROJETO
Planejamento detalhado
Controle
Execução
Encerramento
Implantação

## Slide 11: Iniciar
A organização deve iniciar o seu projeto a partir de uma visão de oportunidade ou para resolução de algum problema. A partir das informações iniciais, deve ser elaborada a proposta do projeto, documento que será utilizado para obtenção de patrocínio.
A qualidade desse documento pode determinar o sucesso ou fracasso do projeto, por conter as condições para sua realização e revelar a maturidade dos envolvidos.

## Slide 12: Termo de Abertura do Projeto
Uma vez aceita a proposta e captados os recursos, o projeto deve ser autorizado no âmbito da organização executante, o que pode ser feito por meio de um documento chamado Termo de Abertura do Projeto.
Este documento contém as principais informações sobre o projeto e autoriza internamente o gerente a iniciar o trabalho.

## Slide 13: Planejamento detalhado
Elaboramos a Estrutura Analítica do Projeto (que é a forma de representação do escopo), o cronograma, o orçamento e os demais planos de comunicação, aquisição, risco, qualidade, recursos humanos e integração, que devem ser consolidados em um único documento, denominado Plano de Gerenciamento do Projeto, que serve de base para o controle e a execução do projeto.

## Slide 14: Aprovação
Os principais envolvidos devem aprovar formalmente o Plano do Projeto, autorizando o início da sua execução.

## Slide 15: Execução e controle
Durante a fase de execução e controle, cabe ao gerente do projeto coordenar pessoas e recursos para pôr em prática o Plano de Gerenciamento do Projeto, assegurando que os objetivos sejam alcançados, monitorando e medindo regularmente o progresso, para identificar variações em relação ao planejado, para que ações corretivas possam ser tomadas.

## Slide 16: Controles de desempenho e mudanças
Também nesta fase, deve ser utilizado um Relatório de desempenho efetivo.
As mudanças devem ser controladas adequadamente, as ações corretivas devem ser tomadas tempestivamente e o Plano de Gerenciamento do Projeto deve se manter sempre atualizado.

## Slide 17: Fechamento
As lições aprendidas podem ser documentadas em qualquer ponto do projeto.
Ao finalizá-lo, a equipe se reúne para a avaliação final, preparando o Relatório de Fechamento do Projeto.