## Slide 1: Metodologia de Gestão de Projetos
Definir o escopo de um projeto e gerência de requisitos

## Slide 2: Definir o escopo de um projeto
Objetivo: definir o escopo de um projeto
Produto: Documento “Project Overview Statement - POS” ou Visão Geral do Projeto VGP, Anteprojeto, Estudo Preliminar ...
Modo de fazer: planejar com o cliente quais os requisitos do projeto que resolvem o problema ou aproveitam a oportunidade
Meta: obter aprovação preliminar do VGP pela gerência superior e uso de recursos para fazer o plano completo
Equipe: normalmente só o gerente do futuro projeto com os clientes

## Slide 3: Definir o escopo de um projeto
Cinco componentes do VGP:
  Problema ou oportunidade
  Objetivo Geral do Projeto
  Objetivos Específicos do Projeto
  Critérios de Sucesso
  Pressupostos, Riscos e Obstáculos

## Slide 4: Definir o escopo de um projeto
Problema ou oportunidade
  Conhecimento da área onde o projeto será desenvolvido
  Requisitos do cliente
  Interesses da corporação
  Requisitos mandatórios
  Condições de satisfação do cliente

## Slide 5: Definir o escopo de um projeto
Objetivo do Projeto
  Características do conteúdo da apresentação do objetivo geral do projeto
Ser específico no alvo de um objetivo
Estabelecer indicadores de progresso
Estabelecer realisticamente o que pode
ser feito com os recursos disponíveis
Estabelecer quando o objetivo pode ser atingido
- duração do projeto

## Slide 6: Definir o escopo de um projeto
Objetivo do Projeto
  Características da sentença definidora do objetivo:
1. Uma saída / produto - o que vai ser obtido
2. Um prazo - uma data em que deve estar
concluído / atingido
3. Uma medida - a métrica que vai determinar
o sucesso
4. Uma ação - como o objetivo vai ser atingido

## Slide 7: Definir o escopo de um projeto
Objetivos Específicos do Projeto
  Estabelecer o mais detalhadamente possível quais são os objetivos específicos
  É uma abertura do objetivo geral em itens que caracterizam aspectos que devem ser atingidos pelo projeto para que o objetivo geral seja cumprido

## Slide 8: Definir o escopo de um projeto
Critérios de Sucesso
  Objetivo do critério de sucesso - o que deve acontecer para nós e o cliente dizermos que o projeto foi um sucesso?
  Devemos partir das Condições de Satisfação que definirão, de modo geral, as bases de um critério de sucesso
  O critério de satisfação do cliente e da equipe do projeto precisam ser ajustadas e isso não é necessariamente fácil
  Mensurabilidade

## Slide 9: Definir o escopo de um projeto
Critérios de Sucesso
Expressos em termos de aumento
de margens, lucros crescentes,
redução de tempo de produção,
melhoria de produtividade, redução de
custo de fabricação, sempre em
valores tangíveis para a empresa.

## Slide 10: Definir o escopo de um projeto
Critérios de Sucesso
Se não for possível usar aquele critério:
Alternativa é ter algo quantificável sobre
o efeito do projeto, uma qualidade do
produto entregue como, por exemplo,
ganho de eficiência ou eficácia, redução
de índice de erros, tempo de resposta
no atendimento, algum impacto positivo
na qualidade ou satisfação do cliente.

## Slide 11: Definir o escopo de um projeto
Pressupostos, Riscos e Obstáculos
  Tecnológicos
  Meio ambiente
  Interpessoais
  Culturais
  Relações de causa e efeito

## Slide 12: Definir o escopo de um projeto
Adendos ao documento*
  Análise de risco
  Riscos Financeiros
  Estudos de Viabilidade
  Análise de Custo e Benefício - as dificuldades causadas pelos benefícios intangíveis
  Análise de ponto de equilíbrio: “break-even point”
  Retorno de Investimento
  * Visão Geral do Projeto

## Slide 13: Definir o escopo de um projeto Análise de Custo e Benefício
1. Definir o problema com clareza
2. Descrever as condições de contorno do problema
- o que é e o que não é o escopo do problema
- o que está fora do escopo
3. Descrever as características e funcionalidades
de uma boa solução
4. Identificar soluções alternativas
5. Ordenar soluções alternativas
6. Estabelecer recomendações com o raciocínio que
orientou as suas escolhas
7. Prover uma estimativa do tempo e dos custos
esperados

## Slide 14: Definir o escopo de um projeto
Aprovação do VGP - critérios
Qual a importância do problema para a empresa?
Quanto o projeto está relacionado com os fatores críticos de sucesso da empresa?
O objetivo geral está relacionado diretamente com o problema?

## Slide 15: Definir o escopo de um projeto
Aprovação do VGP - critérios
Os objetivos específicos são representações claras do objetivo geral?
Há suficiente valor para o negócio como medido pelos critérios de sucesso para garantir recursos para este projeto?
Está claramente estabelecida a relação entre os critérios de sucesso e os objetivos?

## Slide 16: Definir o escopo de um projeto
Aprovação do VGP - critérios
Os riscos são elevados em relação aos benefícios para o negócio da empresa neste projeto?
A gerência superior da empresa pode reduzir riscos identificados?
Admitindo aprovado o VGP, fazer o planejamento detalhado
O primeiro passo é definir as atividades do projeto.

## Slide 17: Gerência de requisitos
Conceituação
Requisitos funcionais
Requisitos não funcionais
Requisitos inversos
Restrições de projeto e de implementação
Requisitos não técnicos
Ambigüidade na definição dos requisitos
Questões úteis

## Slide 18: Gerência de requisitos Conceituação
Requisito é uma condição ou capacitação necessária a um usuário / cliente / mercado para solucionar um problema ou alcançar um objetivo.
É uma condição ou capacitação que um produto ou serviço precisa atender ou ter para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente estabelecido.
OK

## Slide 19: Gerência de requisitos Conceituação
O conjunto de todos os requisitos formam a base para o posterior desenvolvimento do produto, serviço ou fornecimento.

## Slide 20: Gerência de requisitos Conceituação
Requisito é uma função, restrição ou outra propriedade que precisa ser fornecida, encontrada ou atendida para satisfazer às necessidades do usuário do futuro sistema.
A importância dos requisitos
  O que está contratado
  O que o cliente / mercado precisa
  O que deve ser obedecido
  O que é essencial no fornecimento

## Slide 21: Gerência de requisitos Requisitos funcionais
Requisitos funcionais especificam o que o produto deve ser capaz de executar
Podem ser definidos:
  do ponto de vista dinâmico: comportamento quando executado em circunstâncias determinadas
  do ponto de vista estático: funções desempenhadas por cada entidade e a maneira como elas interagem

## Slide 22: Gerência de requisitos Requisitos não funcionais
precisão
confiabilidade
segurança
desempenho
rentabilidade
manutenabilidade
disponibilidade
recuperabilidade
proteção
utilizabilidade

## Slide 23: Gerência de requisitos Requisitos inversos
Significa o que o produto não deve fazer
A questão da ambigüidade das funcionalidades
A questão dos limites e a importância de não se deixar uma expectativa falsa sobre o que o produto vai fazer

## Slide 24: Gerência de requisitos Restrições de projeto e de implementação
São condições que limitam como o produto poderá ser implementado
Representam condições pré-estabelecidas que deverão ser obedecidas pelos projetistas e na implementação do projeto
Estas restrições podem ser de limitações do tempo, espaço, custo, ambiental, equipamento, processos, legislação, ética, tecnologia etc

## Slide 25: Gerência de requisitos Requisitos não técnicos
Acordos
Condições contratuais
Representam limitações para a gerência do projeto, como prazo, recursos humanos e orçamento do projeto, datas, legislação, etc.

## Slide 26: Gerência de requisitos

## Slide 27: Ambigüidade na definição dos requisitos
Requisitos incompletos
Palavras de significado impreciso
Custo da ambigüidade (exemplo para SW)
  Requisitos 1
  Projeto 3-6
  Fabricação 10
  Testes de desenvolvimento 15-40
  Testes de aceitação 30-70
  Operação 40-1000
      Fonte: Barry Bohem - Software Engineering Economics

## Slide 28: Ambiguidade na definição dos requisitos

## Slide 29: Questões Úteis
Quem é o cliente?
O que uma solução muito bem-sucedida significa para este cliente?
Qual é a razão real para desejar solucionar este problema?
Devemos usar uma equipe de projeto com quais características?
Qual o prazo que temos para fazer o projeto?
Onde mais pode ser obtida solução para este problema?

## Slide 30: Questões Úteis
Podemos copiar algo existente?
Que problemas este produto resolve?
Que problemas este produto pode criar?
Que ambiente este produto provavelmente encontrará?
Qual o grau de precisão necessário ou desejado ao produto?
Quais os aspectos relevantes do problema a resolver?
Quem são as pessoas certas para responder as perguntas?

## Slide 31: Questões Úteis
As respostas dadas são oficiais?
Os requisitos estão sendo documentados e obtidas as aprovações de quem os forneceu?
É possível ver o local onde se processam as ações do processo?
Existe algo mais que possa ser perguntado para esclarecer o funcionamento do processo e evitar ambigüidades?
Há incoerências entre as respostas?

## Slide 32: Questões Úteis
Quais os outros processos que se relacionam com esse?
Como este processo é relacionado com outros?
Quais os resultados do projeto que são fundamentais para sua avaliação positiva?
Quais os indicadores do processo?
Quais os produtos do processo?

## Slide 33: Qualidade na indústria
A melhoria da qualidade de produtos e processos, em todo o mundo, tem decorrido da adoção de normas e padrões de referência que, garantido a confiabilidade do produto adquirido, têm protegido mercados, assim como o consumidor final, de fraudes ou danos de naturezas diversas.
O sucesso das normas ISO é o seu melhor exemplo.
Notes: Proteção à indústria de software
BENITO PARET
A melhoria da qualidade de produtos e processos, em todo o mundo, tem decorrido da adoção de normas e padrões de referência. Essas normas ou padrões não só têm garantido a confiabilidade do produto adquirido como têm protegido mercados, assim como o consumidor final, de fraudes ou danos de naturezas diversas. O sucesso das normas ISO é o melhor exemplo disso.
A certificação de produtos, processos ou serviços é indicação evidente do grau de desenvolvimento de uma economia. No ano passado foram emitidos, no mundo, 561.690 certificados pela série ISO 9001. O Brasil participa com menos de 3% deste total, e a área de Tecnologia da Informação (TI), com pouco mais de 450 certificados. Isso evidencia a falta de padrões organizados numa área de tecnologia de ponta, vital para o funcionamento da economia, do serviço público e das instituições.
O Brasil tem tomado iniciativas para melhorar o padrão de qualidade de processos e produtos na área de software. Em dezembro de 2002, a Sociedade Softex instalou um grupo de trabalho com a participação de universidades, centros de pesquisa e entidades empresariais. Como resultado, foi criado o MPS.BR, sigla do modelo denominado “Melhoria do processo de software brasileiro”. É um modelo inspirado nos padrões ISO 12.207 e 15.504 e foi elaborado com processos semelhantes aos definidos pelo Capability Maturity Model Integration (CMMI), o modelo de qualidade de processos de software adotado pelas empresas americanas.
A principal vantagem de se ter desenvolvido um modelo brasileiro é o custo das avaliações. O CMMI é um modelo proprietário e não custa menos de US$ 25 mil, podendo chegar a US$ 100 mil, dependendo da complexidade do processo avaliado. Um custo inviável para a maioria das empresas nacionais.
O MPS.BR também é um modelo proprietário, que se propõe a realizar avaliações nos moldes do CMMI, mas a um custo muito mais acessível. Como o CMMI, não fará certificações, mas avaliações por critérios que seguem padrões de exigência internacional, sem valor legal, já que não é uma norma obrigatória, o que prenuncia uma disseminação lenta e limitada.
O CMMI só foi consagrado pelo mercado americano porque o Departamento de Defesa passou a exigir maior confiabilidade dos produtos que adquiria e encomendou à Carnegie Mellon a criação de um modelo de avaliação pelo qual deveriam passar as suas compras. Esse modelo foi posteriormente adotado por outros países como a Índia, importante fornecedora mundial de desenvolvimento de programas.
Criar um modelo nacional é uma forma de quebrar o monopólio do CMMI no mercado brasileiro. Outros países já buscaram alternativas. O México, na América Latina, é um bom exemplo. Em 2004 aquele país criou uma norma própria e obrigatória, o Moprosoft, como maneira de proteger sua indústria do poder econômico das empresas americanas, que só precisavam atravessar a fronteira para abocanhar o mercado.
Criar uma norma brasileira não equivale a nenhuma reserva de mercado, mesmo porque a lógica seria diferente, já que qualquer multinacional poderia se ajustar às normas definidas, por serem aderentes aos padrões internacionais.
O Brasil precisa trilhar o caminho da qualidade para conquistar a respeitabilidade no cenário mundial, mas temos que definir se queremos uma norma legal de uso obrigatório ou apenas um modelo recomendado. Qualquer que seja a opção escolhida, após uma discussão ampla e democrática, não pode demorar. As empresas brasileiras pagam muito caro pela falta de instrumentos de certificação local, num mercado cada vez mais global e competitivo.
BENITO PARET é Membro do Conselho de Administração da Sociedade Softex, Diretor Executivo da Riosoft e presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro.
Fonte: Globo Online
http://oglobo.globo.com/jornal/opiniao/189845093.asp

## Slide 34: Qualidade na indústria
A certificação de produtos, processos ou serviços é indicação evidente do grau de desenvolvimento de uma economia.
Em 2005 foram emitidos, no mundo, 561.690 certificados pela série ISO 9001.
O Brasil participava com menos de 3% deste total, e a área de TI, com pouco mais de 450 certificados.
Isso evidencia a falta de padrões organizados numa área de tecnologia de ponta, vital para o funcionamento da economia, do serviço público e das instituições.
Notes: Proteção à indústria de software
BENITO PARET
A melhoria da qualidade de produtos e processos, em todo o mundo, tem decorrido da adoção de normas e padrões de referência. Essas normas ou padrões não só têm garantido a confiabilidade do produto adquirido como têm protegido mercados, assim como o consumidor final, de fraudes ou danos de naturezas diversas. O sucesso das normas ISO é o melhor exemplo disso.
A certificação de produtos, processos ou serviços é indicação evidente do grau de desenvolvimento de uma economia. No ano passado foram emitidos, no mundo, 561.690 certificados pela série ISO 9001. O Brasil participa com menos de 3% deste total, e a área de Tecnologia da Informação (TI), com pouco mais de 450 certificados. Isso evidencia a falta de padrões organizados numa área de tecnologia de ponta, vital para o funcionamento da economia, do serviço público e das instituições.
O Brasil tem tomado iniciativas para melhorar o padrão de qualidade de processos e produtos na área de software. Em dezembro de 2002, a Sociedade Softex instalou um grupo de trabalho com a participação de universidades, centros de pesquisa e entidades empresariais. Como resultado, foi criado o MPS.BR, sigla do modelo denominado “Melhoria do processo de software brasileiro”. É um modelo inspirado nos padrões ISO 12.207 e 15.504 e foi elaborado com processos semelhantes aos definidos pelo Capability Maturity Model Integration (CMMI), o modelo de qualidade de processos de software adotado pelas empresas americanas.
A principal vantagem de se ter desenvolvido um modelo brasileiro é o custo das avaliações. O CMMI é um modelo proprietário e não custa menos de US$ 25 mil, podendo chegar a US$ 100 mil, dependendo da complexidade do processo avaliado. Um custo inviável para a maioria das empresas nacionais.
O MPS.BR também é um modelo proprietário, que se propõe a realizar avaliações nos moldes do CMMI, mas a um custo muito mais acessível. Como o CMMI, não fará certificações, mas avaliações por critérios que seguem padrões de exigência internacional, sem valor legal, já que não é uma norma obrigatória, o que prenuncia uma disseminação lenta e limitada.
O CMMI só foi consagrado pelo mercado americano porque o Departamento de Defesa passou a exigir maior confiabilidade dos produtos que adquiria e encomendou à Carnegie Mellon a criação de um modelo de avaliação pelo qual deveriam passar as suas compras. Esse modelo foi posteriormente adotado por outros países como a Índia, importante fornecedora mundial de desenvolvimento de programas.
Criar um modelo nacional é uma forma de quebrar o monopólio do CMMI no mercado brasileiro. Outros países já buscaram alternativas. O México, na América Latina, é um bom exemplo. Em 2004 aquele país criou uma norma própria e obrigatória, o Moprosoft, como maneira de proteger sua indústria do poder econômico das empresas americanas, que só precisavam atravessar a fronteira para abocanhar o mercado.
Criar uma norma brasileira não equivale a nenhuma reserva de mercado, mesmo porque a lógica seria diferente, já que qualquer multinacional poderia se ajustar às normas definidas, por serem aderentes aos padrões internacionais.
O Brasil precisa trilhar o caminho da qualidade para conquistar a respeitabilidade no cenário mundial, mas temos que definir se queremos uma norma legal de uso obrigatório ou apenas um modelo recomendado. Qualquer que seja a opção escolhida, após uma discussão ampla e democrática, não pode demorar. As empresas brasileiras pagam muito caro pela falta de instrumentos de certificação local, num mercado cada vez mais global e competitivo.
BENITO PARET é Membro do Conselho de Administração da Sociedade Softex, Diretor Executivo da Riosoft e presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro.
Fonte: Globo Online
http://oglobo.globo.com/jornal/opiniao/189845093.asp

## Slide 35: Por que fazer um protótipo para o produto a prover?
Uma experiência dos anos 70...

## Slide 36: Como o cliente explicou ...

## Slide 37: Como o líder de projeto entendeu ...

## Slide 38: Como ficou o projeto ...

## Slide 39: Como foi construído ...

## Slide 40: Como o consultor de negócios o descreveu ...

## Slide 41: Como o projeto foi documentado ...

## Slide 42: Quais funcionalidades foram implantadas ...

## Slide 43: O que foi cobrado do cliente ...

## Slide 44: Como foi mantido ...

## Slide 45: O que o cliente queria!