## Slide 1: PMBOK 3ª Edição II
A norma de gerenciamento de projetos de um projeto

## Slide 2: PMBOK 3ª Edição II
Processos de gerenciamento de projetos de um projeto

## Slide 3: Processos de gerenciamento de projetos de um projeto
3.1 Processos de gerenciamento de projetos
3.2 Grupos de processos de gerenciamento de projetos
3.3 Interações entre processos
3.4 Mapeamento do processo de gerenciamento de projetos

## Slide 4: 3.1 Processos de gerenciamento de projetos
O gerenciamento de projetos é realizado através de processos, usando conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas do gerenciamento de projetos que recebem entradas e geram saídas.
São tarefas da equipe do projeto:

## Slide 5: 3.1 Processos de gerenciamento de projetos
Selecionar os processos adequados dentro dos grupos de processos de gerenciamento de projetos necessários para atender aos objetivos do projeto
Usar uma abordagem definida para adaptar os planos e as especificações do produto de forma a atender aos requisitos do produto e do projeto
Balancear as demandas conflitantes de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos e risco para produzir um produto de qualidade.

## Slide 6: O ciclo PDCA (plan-do-check-act - planejar-fazer-verificar-agir)
O Grupo de processos de planejamento corresponde ao componente “planejar” do ciclo PDCA.
A execução corresponde ao componente “fazer”
Os processos de monitoramento e controle corresponde aos componentes verificar e agir
Além disso, como o gerenciamento de um projeto é um esforço finito, o Grupo de processos de iniciação inicia esses ciclos e o de encerramento os finaliza. A natureza integradora do gerenciamento de projetos exige a interação do Grupo de processos de monitoramento e controle com todos os aspectos dos outros grupos de processos.

## Slide 7: Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e o ciclo PDCA

## Slide 8: Os cinco grupos de processos
Iniciação. Define e autoriza o projeto ou uma fase.
Planejamento. Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária.
Execução. Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano de gerenciamento do projeto.
Monitoramento e controle. Mede e monitora regularmente o progresso para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que possam ser tomadas ações corretivas
Encerramento. Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado.

## Slide 9: Limites do projeto

## Slide 10: Processos do grupo Iniciação
Desenvolver o termo de abertura do projeto
Este processo trata principalmente da autorização do projeto ou, em um projeto com várias fases, de uma fase do projeto. É o processo necessário para documentação das necessidades de negócios e do novo produto, serviço ou outro resultado que deve satisfazer esses requisitos.
A elaboração desse termo de abertura liga o projeto ao trabalho em andamento da organização e autoriza o projeto.

## Slide 11: Processos do grupo Iniciação
Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto
Produzir uma definição preliminar de alto nível do projeto usando o termo de abertura do projeto junto com outras entradas para os processos de iniciação.
Este processo aborda e documenta os requisitos do projeto e da entrega, os requisitos do produto, os limites do projeto, os métodos de aceitação e o controle de alto nível do escopo.

## Slide 12: Processos do grupo de planejamento
Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
Definir, preparar, integrar e coordenar todos os planos auxiliares em um plano de gerenciamento do projeto.
O plano de gerenciamento do projeto se torna a principal fonte de informações de como o projeto será planejado, executado, monitorado e controlado, e encerrado.

## Slide 13: Processos do grupo de planejamento
Planejamento do escopo
Criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como o escopo do projeto será definido, verificado e controlado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida.
Definição do escopo
Desenvolver uma declaração do escopo detalhada do projeto como base para futuras decisões do projeto.

## Slide 14: Processos do grupo de planejamento
Criar Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
Definição da atividade
Identificar as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto.

## Slide 15: Processos do grupo de planejamento
Seqüenciamento de atividades
Identificar e documentar as dependências entre as atividades do cronograma.
Estimativa de recursos da atividade
Estimar o tipo e as quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma.

## Slide 16: Processos do grupo de planejamento
Estimativa de duração da atividade
Estimar o número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades do cronograma específicas.
Desenvolvimento do cronograma
Analisar os recursos necessários, restrições do cronograma, durações e seqüências de atividades para criar o cronograma do projeto.

## Slide 17: Processos do grupo de planejamento
Estimativa de custos
Este é o processo necessário para desenvolver uma aproximação dos custos dos recursos necessários para terminar as atividades do projeto.
Orçamentação
Este é o processo necessário para agregar os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos.

## Slide 18: Processos do grupo de planejamento
Planejamento da qualidade
Identificar os padrões de qualidade relevantes para o projeto e determinar como os satisfazer.
Planejamento de recursos humanos
Identificar e documentar funções, responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além de criar o plano de gerenciamento de pessoal.

## Slide 19: Processos do grupo de planejamento
Planejamento das comunicações
Determinar as necessidades de informação e de comunicação das partes interessadas no projeto.
Planejamento do gerenciamento de riscos
Decidir como abordar, planejar e executar as atividades de gerenciamento de riscos de um projeto.

## Slide 20: Processos do grupo de planejamento
Identificação de riscos
Determinar os riscos que podem afetar o projeto e documentar suas características.
Análise qualitativa de riscos
Priorizar riscos para análise ou ação adicional subseqüente através de avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.

## Slide 21: Processos do grupo de planejamento
Análise quantitativa de riscos
Analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.
Planejamento de respostas a riscos
Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.

## Slide 22: Processos do grupo de planejamento
Planejar compras e aquisições
Este é o processo necessário para determinar o que comprar ou adquirir e quando e como fazer isso.
Planejar contratações
Este é o processo necessário para documentar os requisitos de produtos, serviços e resultados e identificar possíveis fornecedores.

## Slide 23: Processos do grupo de execução
Orientar e gerenciar a execução do projeto
Orientar as diversas interfaces técnicas e organizacionais que existem no projeto para executar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto.
As entregas são produzidas como saídas dos processos realizados conforme definido no plano de gerenciamento do projeto. Informações sobre a situação atual das entregas e sobre a quantidade de trabalho realizado são coletadas como parte da execução do projeto e como entradas para o processo de relatório de desempenho.

## Slide 24: Processos do grupo de execução
Realizar a garantia da qualidade
Aplicar as atividades de qualidade planejadas e sistemáticas para garantir que o projeto emprega todos os processos necessários para atender aos requisitos.
Contratar ou mobilizar a equipe do projeto
Obter os recursos humanos necessários para terminar o projeto.

## Slide 25: Processos do grupo de execução
Desenvolver a equipe do projeto
Melhorar as competências e a interação de membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.
Distribuição das informações
Colocar as informações à disposição das partes interessadas no projeto no momento oportuno.

## Slide 26: Processos do grupo de execução
Solicitar respostas de fornecedores
Este é o processo necessário para obter informações, cotações, licitações, ofertas ou propostas.
Selecionar fornecedores
Este é o processo necessário para revisar ofertas, escolher entre possíveis fornecedores e negociar um contrato por escrito com o fornecedor.

## Slide 27: Processos do grupo de monitoramento e controle
O monitoramento das atividades em andamento do projeto em relação ao plano de gerenciamento do projeto e à linha de base do desempenho do projeto
O controle dos fatores que poderiam dificultar o controle integrado de mudanças de forma que somente mudanças aprovadas sejam implementadas.

## Slide 28: Processos do grupo de monitoramento e controle
Monitorar e controlar o trabalho do projeto
Coletar, medir e disseminar informações sobre o desempenho, avaliar as medições e as tendências para efetuar melhorias no processo.
Inclui o monitoramento de riscos para garantir que sejam identificados no início, que o andamento seja relatado e que planos de risco estejam sendo executados.
O monitoramento inclui emissão de relatórios de andamento, medição do progresso e previsão.

## Slide 29: Processos do grupo de monitoramento e controle
Controle integrado de mudanças
Controlar os fatores que criam mudanças para garantir que essas mudanças sejam benéficas, determinar se elas ocorreram e gerenciar as aprovadas.
Esse processo é realizado durante todo o projeto, desde a iniciação até o seu encerramento.

## Slide 30: Processos do grupo de monitoramento e controle
Verificação do escopo
Formalizar a aceitação das entregas do projeto terminadas.
Controle do escopo
Controlar as mudanças feitas no escopo do projeto.
Controle do cronograma
Controlar as mudanças feitas no cronograma.

## Slide 31: Processos do grupo de monitoramento e controle
Controle de custos
O processo de influenciar os fatores que criam as variações e controlar as mudanças no orçamento do projeto.
Realizar o controle da qualidade
Monitorar resultados específicos do projeto a fim de determinar se eles estão de acordo com os padrões relevantes de qualidade e identificar maneiras de eliminar as causas de um desempenho insatisfatório.

## Slide 32: Processos do grupo de monitoramento e controle
Gerenciar a equipe do projeto
Acompanhar o desempenho de membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e coordenar mudanças para melhorar o desempenho do projeto.
Relatório de desempenho
Coletar e distribuir informações sobre o desempenho. Isso inclui relatório de andamento, medição do progresso e previsão.

## Slide 33: Processos do grupo de monitoramento e controle
Gerenciar as partes interessadas
Gerenciar a comunicação a fim de satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas.
Monitoramento e controle de riscos
Acompanhar os riscos identificados, monitorar os residuais, identificar novos riscos, executar planos de respostas a riscos e avaliar sua eficiência durante todo o ciclo de vida do projeto.

## Slide 34: Processos do grupo de monitoramento e controle
Administração de contrato
Este é o processo necessário para gerenciar o contrato e a relação entre o comprador e o fornecedor, analisar e documentar o desempenho atual ou passado de um fornecedor e, quando adequado, gerenciar a relação contratual com o comprador externo do projeto.

## Slide 35: Processos do grupo de encerramento
Encerrar o projeto
Finalizar todas as atividades em todos os grupos de processos para encerrar formalmente o projeto ou uma fase do projeto.
Encerramento do contrato
Terminar e liquidar cada contrato, inclusive a resolução de quaisquer itens em aberto, e encerrar cada contrato aplicável ao projeto ou a uma de suas fases.

## Slide 36: Interações entre processos
Os grupos de processos de gerenciamento de projetos estão ligados pelos objetivos que produzem. Em geral, as saídas de um processo se tornam entradas para outro ou são entregas do projeto.
Quando um projeto é dividido em fases, os grupos de processos são normalmente repetidos dentro de cada fase, durante toda a vida do projeto, para conduzir o projeto ao seu término de modo eficaz.

## Slide 37: Interações entre processos

## Slide 38: Projeto dividido em fases

## Slide 39: PMBOK 3ª Edição III
As áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos

## Slide 40: PMBOK 3ª Edição III
Introdução
Fluxogramas de processo
Principais documentos do projeto

## Slide 41: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de integração do projeto

## Slide 42: Gerenciamento de integração do projeto
4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto
4.2 Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto
4.3 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
4.4 Orientar e gerenciar a execução do projeto
4.5 Monitorar e controlar o trabalho do projeto
4.6 Controle integrado de mudanças
4.7 Encerrar o projeto

## Slide 43: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento do escopo do projeto

## Slide 44: Gerenciamento do escopo do projeto
5.1 Planejamento do escopo
5.2 Definição do escopo
5.3 Criar EAP
5.4 Verificação do escopo
5.5 Controle do escopo

## Slide 45: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de tempo do projeto

## Slide 46: Gerenciamento de tempo do projeto
6.1 Definição da atividade
6.2 Seqüenciamento de atividades
6.3 Estimativa de recursos da atividade
6.4 Estimativa de duração da atividade
6.5 Desenvolvimento do cronograma
6.6 Controle do cronograma

## Slide 47: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de custos do projeto

## Slide 48: Gerenciamento de custos do projeto
7.1 Estimativa de custos
7.2 Orçamentação
7.3 Controle de custos

## Slide 49: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento da qualidade do projeto

## Slide 50: Gerenciamento da qualidade do projeto
8.1 Planejamento da qualidade
8.2 Realizar a garantia da qualidade
8.3 Realizar o controle da qualidade

## Slide 51: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de recursos humanos do projeto

## Slide 52: Gerenciamento de recursos humanos do projeto
9.1 Planejamento de recursos humanos
9.2 Contratar ou mobilizar a equipe do projeto
9.3 Desenvolver a equipe do projeto
9.4 Gerenciar a equipe do projeto

## Slide 53: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento das comunicações do projeto

## Slide 54: Gerenciamento das comunicações do projeto
10.1 Planejamento das comunicações
10.2 Distribuição das informações
10.3 Relatório de desempenho
10.4 Gerenciar as partes interessadas

## Slide 55: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de riscos do projeto

## Slide 56: Gerenciamento de riscos do projeto
11.1 Planejamento do gerenciamento de riscos
11.2 Identificação de riscos
11.3 Análise qualitativa de riscos
11.4 Análise quantitativa de riscos
11.5 Planejamento de respostas a riscos
11.6 Monitoramento e controle de riscos

## Slide 57: PMBOK 3ª Edição III
Gerenciamento de aquisições do projeto

## Slide 58: Gerenciamento de aquisições do projeto
12.1 Planejar compras e aquisições
12.2 Planejar contratações
12.3 Solicitar respostas de fornecedores
12.4 Selecionar fornecedores
12.5 Administração de contrato
12.6 Encerramento do contrato