香港中文大學歷史系

二零零一年度迎新營籌委會

第五次會議議程

日期：二零零一年七月七日

時間：下午三時正

地點：香港城市大學　B5617

甲　通過是次會議議程

乙  報告事項

- 行政

－埸地與宿舍安排

預計將會有九十個宿位於新亞知行樓三樓及地下一樓給予新生及輔導員．預計將會有廿多位男新生及廿多位女新生，另外輔導員將會有十五男及十五女．若宿位到時仍然不及人數所需，將會另購買暫時宿位票．

埸地方面，如若第二日的競技不能使用新亞體育館，競技將預計於移施到新亞林耀明夫人堂或新亞鐘底對開的空地上進行．另外水戰除了會計劃於在孔子像前進行，亦預約新亞小百萬的空地以備所需．最後生命之旅除了會計劃於在人民館進行，亦預約小百萬的空地及錢穆圖書館前的空地．

－財政預算

校巴將會在第一日把新生及輔導員由火車站送上新亞．另外預計用約８００元製造５００多個file給予新生，每個file 約１．５元．這開支由在座會眾以十三票全數通過由香港中文大學歷史系系會支付．亞碩將會負責跟進設計的事項．另外約用１００元替新生洗營衣．攝影費其中將會用款購買五筒films，為新生及ocamp內的活動拍照．註冊日宣傳費方面其中主要會用成製作橫額之用．其他開支及收入情況可參考財政預算表．

－輔導員問題

崔永健及袁開影退出OCAMP作輔導員，現在由陳麗珊補上他這組的輔導員．另外在七月九日星期一晚上六時三十分將會在城市大學進行輔聚．會中將會向輔導員收取營費（以現金或支票方式），交待OCAMP守則等等．另外籌委何廣榮因本身是籌委之助幹，故此在本籌委會之表決下決定不向其收取輔導員之費用．

- 節目

節目部在上星期進行了會議，商討了大部份節目的內容及細節，詳情可到節目部的網頁瀏覽．另外節目部宜在下次開會中商討第一日中第一部份的認識遊戲時間安排問題，因當日的午飯時間有了改變．另外亦宜向蔡家民接洽，商討營舞的設計及訓練安排．

- 市埸

將計劃於在下星期向贊助商拿取牙膏，而其他贊助商正在接洽及跟進中．

- 出版

各位籌委宜在六月十五日之前交迎新營籌委心聲給出版部．

- 其他

－營衣設計及製作

營衣的LOGO已完成，而其設計亦將會上載到節目部的網頁中，籌委宜上網瀏覽並在下次開會前向陳敬陽表達其喜愛的選擇．另外一個網售約１００元，約二十多元一件．營衣製造事宜由亞碩負責．

－膳食

全數１９２６０元，另外２０００元訂金．要在OCAMP後七星期內結賬．另外節目部將會得到款項１５００元作為貧富宴的費用．節目部宜以用膳的時間去再修正節目的日程．

１３　午 １２：００－１２：４５

１３　晚  ６：００－６：４５

１４　早  ８：４５－９：１５

１４　午 １３：１５－１４：００

１４　晚  ６：００－６：４５

１５　早  ８：４５－９：１５

１６　早  ８：４５－９：１５

１６　午  １３：１５－１４：００

－註冊日橫額

註冊日橫額的形式會是長方形，兩邊釘洞並以兩枝竹條穿起．而LOGO亦已製作了，那太陽圖形會作修改．約用２２０元在八月五日前造起，由Phoebe負責．

－營內用品

ocamp所需購賣的物資及開支，可向Patrick拿錢並事後開單．另外亞碩亦會繼續跟進相架事宜．

丙　討論事項

- Pre-camp日期

日期將會是八月四日或五日（星期六或日）．日期為下次輔聚後的決定作最後決定．

- 雨天安排

已準備好了雨天的活動地點，節目部亦需在下次開會時商討野外定向的

雨天安排，可成地點或活動的改動．

- 宵夜地點

地點為沙角村，九至十一圍．

丁．工作分配

- 營刊問價

約二十多頁，問價事宜由小芳，亞藝及蚊芝負責，七月尾前完成．

- 營衣製作

亞碩跟進中．

- 製作橫額

由Phoebe負責

- 營期攝影

要問Keith上年的情況再作決定

戍　臨時動議

第一日將會約新生八時正於火車站校巴站等候，並告訴之校巴將會在８：４５開駛．而oc當日須於７：３０在校巴站集合開始工作準備．

Oc須在八月十二日下午回校開會及作準備工作，時間地點未定

籌委會決定不會再改動輔導員的收人制度，如有人希望來ocamp一齊玩，本會極為歡迎．

已  下次開會日期及時間

七月十八日 星期三

６：３０城大門口等

散會時間：５：１５