無國界義工

活動報告書

活動名稱：　　義賣籌款　　　　　　　　　　　活動編號：

活動參與人數：　　　　　8人

參與義工人數：　　　　　12人

目標評估：1. 籌得$2000或以上：在第一天籌得$1400，在第二天也籌得$1400；故此在籌款方面，我們已順利達到。

2.宣傳山區助養兒童計畫和宣傳無國界義工：當天,派發了不少山區助養兒童計畫的小冊子，並有行人詢問本會的資料。相信有助香港市民認識無國界義工。

是否達致目標：　是　否    (整體滿意程度達70%)

修訂項目：　原先計劃為即場為路人改造小飾物,但有鑑於第一日當天,負責飾物的組員未能出席, 故我們主要以山區貸物為主.

預到困難及解決方法：1.搬運貨品: 貸品數量不少,難以用人手搬運,故我們找計程車。

2.由於所有組員都沒有義賣經驗，一開始時所選取的街道位置稍為偏近街角，少有人流停留，後來經有經驗的義工來協助我們轉到較有利的位置　3.開始時義賣時，肯停下來看看的人不多；於是我們便一邊派發傳單、一邊逐位路人宣傳我們正在義賣籌款。

財政報告：

| 收入 |  |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 金額 |  | 項目 | 金額 |
| 參加者收費 | / |  | 宣傳 | / |
| 捐款 | / |  | 程序物資 | $350 |
| 其他資助 | / |  | 場租/營費 | / |
| 機構津貼 | / |  | 食物/膳費 | / |
|  |  |  | 交通費 | $20 |
|  |  |  | 義工交通津貼 | / |
|  |  |  | 攝影/沖晒 | / |
| 總數： | / |  | 總數： | $370 |

| 活動負責人 |  |  | 審核人（管理委員會） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： | 林歡曉 |  | 姓名： | 李如茵 |
| 職位： | 領袖會 |  | 職位： | 領袖會委員 |
| 簽署： |  |  | 簽署： |  |
| 日期： | 25-08-2006 |  | 日期： | 25-08-2006 |