|  | 第十屆嶺南大學學生會工商管理聯會 2006-2007 三年級告別晚會 (Version 2) |
| --- | --- |

負責幹事︰		羅幗詠   (學術幹事)

余凱玲   (康樂幹事)

(一) 目的：  -給我們的三年級同學一個相聚的機會

-營造一個歡樂的氣氛去歡送三年級同學

- (二) 對象：	本會三年級同學

- (三) 人數：	50 人

- (四) 日期：	四月二十日

- (五) 時間︰	19:30-21:30

- (六) 地點：  AM109

- (七) 費用：  無需收費

- (八) 主題 :  三年格夜送 (著住格仔衫,歡送工管三)

- (九) 日程︰

- 日期			工作

- 17/3			同SSC申請19/4 AM110

- 17/3				傾brief rundown

- 18/3				到SSC 確定申請AM110事宜

- 20/3				暫定souvenirs

- 20/3				分配人手

- 23/3				AM110當日已被人申請,需要申請第2 個日期

- SSC 已預留18 &20/4  AM109

- 24/3				確實 20/4  AM109 及到AM109觀察環境

- 25/3			物色souvenirs

- 29/3				同SSC 申請10-12/4 COUNTER

- 31/3				發邀請信給校長

- 31/3			完成version.1 proposal

- 1/4-2/4			購買souvenirs(襟章)

- 3/4 前			找尋year 3 同學的timetable

- 4/4				完成各poster & leaflet設計

- 5/4				校對所有印刷品並開始印刷

- 5/4				校對所有印刷品

- 5/4				貼 posters

- 6/4				send mass mail to SSC

- 6-11/4			掃堂派leaflet

- 10/4	      	完成 board

- 10-13/4			守count for 三年級同學查詢及報名

- 12/4			send mass mail to SSC

- 13/4      	  	訂到會之食物

- 13/4			到ITSC & OC 申請當日所需物資

- 14/4			確定當日遊戲

- 14/4			完成CD

- 15/4			完成version 2 proposal

- 15-17/4			準備games tool

- 17/4前			買gifts

- 17/4			完成衣架及小衣服, 襟章及福袋

- 17/4			Brief & Rehearsal

- 19/4			打電話confirm出席人數

- (十) 準備工作人手分配：

| 準備工作 | 庄員 | PIC |
| --- | --- | --- |
| 設計 poster & leaflet | JO | JOANNE |
| 印poster & leaflet | KI |  |
| Mass mail | DA |  |
| 守counter | ALL |  |
| 掃堂 | ALL |  |
| Board | DA,KI |  |
| 與接待處有關事宜 (抽獎紙, 點唱的紙, 入場紙) | ANNIE,叉焜,JO |  |
| Notice Board 及收集箱 |  |  |
| souvenirs | ALL |  |
| 禮物(抽獎加遊戲) | LING |  |
| Game tools | JO, PEN OR |  |
| 室內佈置所需用品 | PEN LAM, DA |  |
| 訂到會 | KEN | DAISY |
| 準備可樂雙丸 (可樂, 湯丸, 電飯煲, 兜) | 皮, 實 |  |
| 購買食具(紙杯, 紙碟, 叉, 紙巾), 垃圾袋, 枱布 | TAMMY |  |
| 找尋音樂 | KI |  |
| 音樂CD | KI |  |
| 申請AM109 |  |  |
| 申請10-12/4 COUNTER |  |  |
| 準備遊戲 | 叉焜, 皮, 實 |  |
| Brief MC |  | 海 |
| 寫MC稿 |  |  |
| 校長邀請信 |  |  |
| 向ITSC借物資 | KEN,皮 |  |
| 向OC借物資 | KEN,皮 |  |

(十一) 物資表

| 物資 |  |  |  | 數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可樂 |  |  |  | 8支 |
| 裝飾品 (場地佈置用) |  |  |  |  |
| 湯圓 |  |  |  | 13包 |
| 煲 |  |  |  | 2-3個 |
| 兜 |  |  |  | 4-5個 |
| 枱布 |  |  |  | 5張 |
| 垃圾袋 |  |  |  | 5個 |
| 紙巾 |  |  |  | 5盒 |
| 杯 |  |  |  | 110隻 |
| 叉 |  |  |  | 80隻 |
| 紙碟 |  |  |  | 80隻 |
| 枱 |  |  |  | 4張 |
| 椅子 |  |  |  | 3張 |
| 點唱紙 |  |  |  | 80張 |
| 報名紙 |  |  |  | 1張 |
| 入場(抽獎)紙 |  |  |  | 50張 |
| Name list |  |  |  | 1份 |
| 筆 |  |  |  | 5支 |
| 抽獎盒 |  |  |  | 1個 |
| 抽獎紙 |  |  |  | 50張 |
| 電腦 |  |  |  | 1部 |
| 電腦線 |  |  |  | 1條 |
| 無線咪 |  |  |  | 2支 |
| 有線咪 |  |  |  | 1支 |
| Projector & screen |  |  |  |  |
| 相機 |  |  |  | 1部 |
| 點唱盒 |  |  |  | 1個 |
| notice board |  |  |  | 1個 |
| 鐵線 |  |  |  |  |
| 噴漆 |  |  |  | 1支 |
| 藍色線 |  |  |  | 1圈 |
| 針 |  |  |  | 1盒 |
| 鐵線鉗 |  |  |  | 3個 |
| 布 |  |  |  | 5碼 |
| 福袋 |  |  |  | 50個 |
| 襟章 |  |  |  | 50個 |
| 襟章機 |  |  |  | 1部 |
| 襟章紙 |  |  |  | 2張 |

(十二) 當日流程︰

| 時間 | 事宜 | 庄員 | PIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | 搬運枱椅 | ALL MALES | 海 |
| 18:30 | Set up AM109 內decoration & equipment | ALL | JOANNE |
|  | 接待處檢查所需物品是否齊全 | ANNIE,JO |  |
|  | 試播音樂 & Video | KI | DAISY |
|  | 確定到會到達時間 | KEN |  |
|  | MC對稿及試咪 | PEN OR,忠 | 海 |
| 19:00 | 接待處預備 | ANNIE,JO,TAMMY | JOANNE |
|  | 三年級同學到接待處點名,獲入場及點唱紙 | ANNIE,JO,TAMMY |  |
|  | 庄員招呼入場同學 |  |  |
|  | Camera Girl預備 | DA | DAISY |
|  | 播音樂 | KI |  |
| 19:30 | 告別晚會開始 |  |  |
|  | 停播音樂 | KI | DAISY |
|  | MC開場白及介紹點唱 | 忠,PEN OR |  |
| 19:35 | 遊戲1(大電視) |  |  |
| 20:00 | 遊戲2(MINI TASKS) |  |  |
| 20:15 | 到會到達 | KEN,KAREN | DAISY,海 |
| 20:30 | 準備到會 & 飲料 | KEN, TAMMY | DAISY |
|  | 食湯圓 | 皮, 實, PEN LAM |  |
|  | 準備點唱及播歌 | KI, | 海 |
| 20:40 | 到會開始 |  |  |
|  | 點唱及播歌 | KI | 海 |
|  | 準備抽獎禮物 | LING, ANNIE | JOANNE |
|  | 準備SOURVENIRS | JO, KAREN |  |
| 21:15 | 抽獎 | LING, ANNIE | JOANNE |
| 21:30 | 大合照 |  |  |
| 21:45 | 派發SOURVENIRS | JO, KAREN | JOANNE |

(十三) 可能面對之問題及解決方法︰

- 當日太少人參加

歡迎三年級同學即場walk-in

- 當日太多人參加

先到先得處理

- 電腦故障

用後備電腦

- 到會遲到

提前抽獎

5.	三年級同學逗留逾時

在22:15前有禮貌請他們離開

6.	三年級同學遲遲未到

派庄員打電話給他們了解遲到的原因, 再決定是否延遲

- 當晚天文台發出紅色/黑色暴雨警告

晚會取消,改期舉辦

- 太多人報了名但當日不出席

會給walk –in的同學參加

- 場面失控,混亂

會儘量控制他們情緒, 如有需要會將晚會消除

(十四)宣傳方法

1.	掃堂

會掃最多三年級同學的堂, 掃堂的同時並且派發leaflet

2.	守counter

方便三年級同學報名及查詢詳情

3.	以主題(格仔)吸引他們參加

4.	send mass mail 使他們知道

5.	poster

在宿舍, building當眼處貼poster