## 내용
압력용기 검사기준
1.적용 범위
본 기준서는 필요로하는 압력용기 제작시 검사에 적용한다
2.목적
본 표준서는 압력용기 검사방법 및 검사에대한 책임을 표준화 하여 업무능률을
향상시킴에 그 목적이 있다
3.일반사항
1).압력용기를 발주한 해당 부서장은 압력용기 검사에 충분한 자격을 갖춘
검사원을 선정하여 아래와 같이 열거한 항목에서 요구되는 품질관리 및
검사를 제작공사가 진행되는 과정에서 책임을 수행할 책임이 있다
(1).검사원 자격확인
(2).도면 및 설계 계산서 확인
(3).소재의 재질분석 또는 재질분석표 확인
(4).용기의 제작치수가 허용오차 범위내에서 제작되었는지 확인
(5).열처리 기록지의 확인
(6).모든 압력시험 및 압력방법 확인
(7).표시판(NAME PLATE)의 기록내용 및 부착상태확인
2).압력용기 제작공사를 담당한 검사원은 아래에 열거한 항목을 반드시
검사할 책임이 있고 필요시에는 열거한 항목이외의 검사와 시험도 할 수
있다
(1).설계도면 및 계산내용의 검토
(2).소재의 재질 및 규격검사
(3).용접방법 및 용접공의 자격기준 판정
(4).열처리 수행 및 결과확인
(5).용접전에 절단상태,원자재 및 면취된 표면의 청결상태,접합부의 간격
유지상태,용접봉의 보관상태,용접기의성능 및 안전도 확인
(6).요구된 비파괴 검사와 시험이 행하여지고,그결과가 판정기준에 합격
하는지 확인
(7).검사과정에서 불합격시 그 대책을 협의후 상사에게 보고하고 그 수리
내용을 기록하여 최종검사 성적표를 첨부한다
(8).압력검사 수행 및 검사증명자료 확보
(9).사양표시판의 표시가 정확한지를 확인하고 정확한 위치에 부착확인
(10).각종검사 및 시험보고서 서명날인
4.자재검사
1).VESSEL 제작에 사용자재는 재질 및 규격이 설계도면상에 표시된 규격과
일치하는지 확인한다
2).2종류 이상의 비슷한 재료(예.SUS304와SUS316,SUS304와SUS304L등)가 동시에
사용될때에는 재료가 분할될때마다 쉽게 지워지지않는 도료를 사용하여
재질기호를 표시하도록 해야한다
3).모든재료는 사용되기전에 결함을 발견할 목적으로 다음과 같은 검사를 해야
한다
(1).절단면 압연판의 심한 두께축소(LAMINATION)
(2).절단면의 균열 또는 표면균열 발생
(3).단조 혹은 압연판이 사용될 경우에는 용접전,후에 반드시 자분 탐상
시험(MT)이나 액체침투시험(LT)을 실시한다
(4).합판(CLAD METAL PLATE)의 초음파 탐상시험,성적확인
4).주요 부재를 지정하여 아래검사를 시행한다
(1).화학적 분석시험
(2).기계적 시험
(3).비파괴 시험
단 자재의 이력 및 품질 수준을 확인 할 수 있는 증명서류(MILL SHEET)가
있을시 상기 항목의 일부 또는 전부를 생략한다
5.제작중의 중간 검사
1).제작이 진행되는 도중에도 사용되는 자재를 수시 검사하여 제작중에 발생
하는 결함을 제거하도록하고 공사가 적절히 행하여 지는지 확인해야 한다
2).압력을 받는 부품은 특히 형상과 두께가 도면과 같이 제작되는지 확인한다
3).NOZZLE,MAN-PLATE,지지용 FRAME,NOZZLE 보강판 등 용기내 외부에 부착되는
부품의 부착위치,BOLT HOLE등이 설치현장과 일치하는지 확인한다
4).보강판의 곡면 가공 상태가 VESSEL의 곡면과 일치하는지 확인한다
5).교반기(AGITATOR),압력 및 온도 감지기 등이 부착될 경우 해당부분 전문가의
자문을 받는다
6).VESSEL HEAD를 쓰우기 전에 용기속에 들어 갈 수 있으면 들어가서 가능한
많은 부분을 확인해야한다
7).합판(CLAD METAL)재료를 사용하여 제작된 경관,SHEEL,CONE등의 가공과정에서
합판이 분리되는 경우가 있으므로 가공후 초음파 시험으로 확인해야 한다
8).배관 연결용 NOZZLE,AGITATOR 설치용 FLANGE 취부 용접시에는 중심선 수직도
수평도 등이 만족하는지를 확인하고 FLANGE표면이 손상되지 않도록 TAPE로
부착하여야 한다
9).옥외에서 작업 할 경우 우천시에는 용접작업을 중지시킨다
10).옥내외 의 작업을 막론하고 습도가 높은 하절기에는 반드시 용접봉 건조기
를 사용토록한다
11).응력제거 열처리시에는 도면이나 시방서에 제시된 조건속에서 행하여지는지
확인한다
12).응력제거 열처리후 용접부의 균열발생여부 용기의변형 여부를 검사한다
6.VESSEL 검사 치수 허용범위
번호 | CHECK 항목 | 일반적 허용차
1 | 직경 | 공칭내경을 기준하여 1200이하:±3
2 | 진원도 | 공칭 내경의 1％ 이내
1250 초과시 (D+250)/200이내
3 | 스트레이트 | 길이 :-허용차 없음
| FLANGE | FLANGE 끝단부의 수직이탈 허용차:±3
4 | 높이 | 0~+1.25％D(공칭내경)또는
0~+10중 큰쪽을 적용
5 | 두께 | 반드시 도면에 명시되어야 하며 최소값 미만은
허용되지않음
6 | 형상 | 크라운부 R:D의 바깥쪽으로 1.25％
안쪽으로 0.625％
7 | 개선각 | 0±2.5도
7.완성품 검사
1).용기내면 용접부위가 도면에 표시된대로 가공되었는지 확인한다
2).용기내면 BUFFING 상태(KOLON표준)확인
3).STAINLESS STEEL로 제작된 VESSEL 산처리 및 중화(中和)처리확인
4).균일 험 보수한 흔적이 있는지 확인
5).VESSEL 전체의 중용부위 치수를 측정한다
8.비파괴 검사
비파괴검사는 용접구조물의 주강단품의 강도 또는 용접부를 대상으로 검사를
실시한다
1).액체 침투 탐상검사(LT)
규정에 의하여 (도면 및 시방서사양)PT를 행할 경우 KSB0816 침투탐상 시험방법
및 결함모양의 등급 분류방법에 의한다
2).자분 탐상검사(MT)
KSD0213(2급)에 의하여 검사를 시행한다
3).초음파 탐상검사(UT)
KSD817(2급)에의하여 검사를 시행한다
4).방사선 투과 검사(RT)
방사선 투과 검사의 경우 방사선원(X-RAY 또는 r-RAY)에 대한 차폐장치가 안전
한가 확인 및 생산설비에 설치되어있는 LIC등 방사선 검출 감지기 오동작에
대비해야 한다
9.수압시험(HYDROSTATIC TEST)
1).압력용기의 제작도면이나 시방서에 별도내압시험을 요구하지않을 경우 수압
시험을 해야한다
2).도면이나 시방서에 수압시험 압력이 지시되지않은 압력용기의 시험압력은
설계압력의 .5배에 온도보상계수를 곱한값과 같은 수압을 가해야한다
이때 온도보상계수는 시험온도에서의 재료응력을 설계온도(MAX)에서의 재료
응력 값으로 나눈 값이다
3).수압사용되는 액체는 어느온도에서도 인체에 해로운 독성이 없어야하고 시험
도중 액체온도가 15℃ 이상 비등점 이하를 유지해야한다
4).용기에 액체를 채울때에는 몇군데 높은곳에 공기VENT HOLE을 만들어야 한다
5).시험최대압력의 2/3 압력을 가하고 시험에 사용된 액체의 온도와 용기자체의
온도가 같아진 후에 각종 연결부 용접부 등에서 누설이없는지 확인한 다음에
규정된 최대압력을 가한다
6).수압시험의 방치시간은 24시간(연속)을 원칙으로 하고 압력변화 허용기준
(도면이나 시방서에서 별도의 지시가 없을경우)은 다음과 같다
(1).DOWTHERM,OIL등 인화성 물질이 압력하에서 작용되는 용기:0.05Kg/㎠ 24시간
(2).진공이 걸리는 설비 :시험압력의 2％이하 24시간
(3).기타의 압력용기 :시험압력의 4％이하 24시간
10.기압 시험(PNEUMATIC TEST)
1).모든 압력용기는 수압시험을 행한후 기압시험을 하는것을 원칙으로 한다
단 다음과 같은 사유가 있을시 기압시험으로 대신 할 수 있다
(1).용기가 기압시험을 하도록 설계 되었을때
(2).용기에 안전하게 액체를 충입할 수 없을때
2).시험압력은 최대허용 작동압력의 1.25배에 온도보상계수를 곱한값과 같은
압력을 가한다
단).어떻한 경우에도 설계시험압력의 1.25배를 초과 할 수 없다
3).기압시험은 가능한 한 실외의 개방된 장소에서 행하며 검사원은 최소화 한다
4).용기에 기압을 가할때는 먼저 규정압력의 1/2을 가하고 난 다음 1/10씩
단게적으로 상승시킨다
5).용기에 기압을 가압시킬때 용기 주변에 검사원 외 타인의 출입을 제한시킨다
6).용기내 기압이 규정치까지 상승하면 다시 최고 시험 압력의 4/5 까지 감소
시킨후 규정된 시간까지 방치하며 LEAK 여부를 확인한다