## Calculo Tiemp Esp
CÁLCULO DE LOS TIEMPOS ESPERADOS
En caso de tener incertidumbre en los tiempos esperados para concluir las
actividades se debe realizar lo siguiente:
Se pueden tener tres tipos de tiempos en el modelo:
a: Tiempo o estimación optimista.
b: Tiempo o estimación pesimista
m: Tiempo o estimación más probable
Para incluir la informaciòn en el modelo de redes se realizan las siguientes suposiciones:
1.- La desviación estándar entre el tiempo pesimista y optimista es seis veces su diferencia.
Desviación estándar = s
2.- La distribución de la probabilidad que usaremos para calcular el tiempo esperado
es una distribución beta
Tiempo esperado = te
EJEMPLO: Para las siguientes actividades con los tiempos reportados:
Actividad | Tiempo |  |  | Te | S
| Optimista | Mas probable | Pesimista
1, 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
1, 3 | 15 | 21 | 39 | 23 | 4
2, 4 | 12 | 15 | 18 | 15 | 1
3, 6 | 18 | 27 | 36 | 27 | 3
4, 5 | 12 | 18 | 24 | 18 | 2
5, 6 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2
Calcular:
a) Red del proyecto (TAREA)
b) Tiempos esperados para cada actividad
c) Desviación estándar de cada actividad
d) Ruta crítica del proyecto (TAREA)
e) Duración del proyecto (TAREA)
Note on F22: MARCEL RUIZ MARTINEZ: Tiempo esperado de la actividad
Note on G22: MARCEL RUIZ MARTINEZ: Entre mayor sea la desviación estándar mayor será la incertidumbre acerca de la terminación exacta de dicha actividad