המדריך למתחתן המתחיל

1 מפת דרכים
	√
	לו"ז
	משימה
	סעיף
	הערות

	
	(
	קניית טבעת אירוסין
	
	

	
	(
	הצעת נישואין
	
	

	
	4-12 חודשים לפני
	קביעת תאריך
	‏3.1
	

	
	4-12 חודשים לפני
	עריכת רשימת מוזמנים ראשונית
	‏3.3
	

	
	4-12 חודשים לפני
	הזמנת מקום
	‏3.3
	

	
	3-6 חודשים לפני
	בחירת צלם
	‏3.5

 REF _Ref147476287 \r \h 
‏3.4
	

	
	3-6 חודשים לפני
	בחירת תקליטן/להקה
	‏3.4
	

	
	3-6 חודשים לפני
	בחירת רב
	‏3.6
	

	
	3-6 חודשים לפני
	בחירת סלון כלות
	‏3.8
	אופציונלי

	
	2-4 חודשים לפני
	בחירת ספר / מאפרת
	‏3.15
	

	
	2-4 חודשים לפני
	בחירת שמלת כלה
	
	

	
	2-4 חודשים לפני
	הזמנת ירח דבש
	‏3.13
	

	
	1-3 חודשים לפני
	קניית טבעות
	‏3.14
	

	
	1-3 חודשים לפני
	בחירת / הדפסת הזמנות
	‏3.9
	

	
	1.5-3 חודשים לפני
	הרשמה ברבנות
	‏3.7
	

	
	2-4 שבועות לפני
	בגדים לחתן
	
	

	
	2-4 שבועות לפני
	עדכון רשימת מוזמנים וחלוקת הזמנות
	‏3.11
	

	
	2-4 שבועות לפני
	הכנת סרטון / מצגת 
	‏3.12
	אופציונלי

	
	1-2 שבועות לפני
	סגירת פינות לירח דבש
	‏3.13
	

	
	1-2 שבועות לפני
	טעימות וסגירת תפריט
	‏3.3
	

	
	1-2 שבועות לפני
	בחירת שירים
	‏3.4
	

	
	1-2 שבועות לפני
	תדריך רבנית + מקווה
	‏3.7
	

	
	1-2 שבועות לפני
	מינוי עֵד לחתונה
	‏3.6
	

	
	5-10 ימים לפני
	וידוא נוכחות המשתתפים 
	‏3.11
	

	
	5-10 ימים לפני
	סגירת סידורי הישיבה
	‏3.11
	

	
	5-10 ימים לפני
	פתיחת חשבון בנק משותף
	‏5.3
	

	
	3-5 ימים לפני
	העברת רשימת מוזמנים סופית לאולם/גן
	‏3.11
	+ פתקיות שם אישיות

	
	3-5 ימים לפני
	לקיחת כתובה וטפסים מהרבנות
	‏3.7
	

	
	3-5 ימים לפני
	תיאום ציפיות עם האולם/גן
	‏3.3
	

	
	3-5 ימים לפני
	תיאום ציפיות עם התקליטן
	‏3.4
	

	
	3-5 ימים לפני
	תיאום ציפיות עם הצלם
	‏3.5

 REF _Ref147476287 \r \h 
‏3.4
	

	
	3-5 ימים לפני
	תיאום ציפיות עם הרב
	‏3.6
	

	
	3-5 ימים לפני
	תספורת
	‏3.15
	

	
	1-5 ימים לפני
	מסיבת רווקים / רווקות
	
	

	
	0
	יום החתונה!!!          ( ( (
	
	פירוט בסעיף ‏4.1

	
	1 יום אחרי
	ספירת כסף
	‏5.2
	

	
	1 יום אחרי
	הפקדת כסף
	‏5.3
	

	
	1 יום אחרי
	סגירת חשבון עם אולם / תקליטן
	
	

	
	-21 ימים אחרי
	קבלת חומר גלם מהצלם
	‏5.6
	

	
	2-5 ימים אחרי
	יציאה לירח דבש
	
	

	
	1-3 שבועות אחרי
	שליחת עותק מהכתובה לרבנות
	‏5.4
	

	
	1-3 שבועות אחרי
	קבלת תעודת נישואין מהרבנות
	‏5.4
	

	
	3-4 שבועות אחרי
	עדכון ת.ז. + דרכון במשרד הפנים
	‏5.5
	

	
	1-2 חודשים אחרי
	מיון ובחירת תמונות / DVD
	‏5.6
	

	
	1-2 חודשים אחרי
	קבלת חומר סופי מהצלם + סגירת חשבון
	‏3.5

 REF _Ref147476287 \r \h 
‏3.4
	

	
	2-3 חודשים אחרי
	חלוקת תמונות להורים / חברים
	
	

	
	3-4 חודשים אחרי
	שליחת תודות
	‏5.7
	


2 משימות עיקריות ליום החתונה
	√
	לו"ז
	משימה
	הערות

	
	בוקר
	תספורת / סלון כלות
	

	
	בוקר / צהרים
	איפור / סלון כלות
	

	
	בוקר 
	קישוט מכונית
	

	
	אחר צהרים
	לבישת בגדים
	

	
	אחר צהרים
	צילומים
	

	
	שעות ערב מוקדמות
	הגעה לאולם/גן
	


3  מקום
	נושא
	
	פירוט / הערות

	אופי המקום
	אולם / גן
	

	כתובת
	
	

	שם איש הקשר
	
	

	טלפון
	
	

	תאריכים אפשריים
	
	

	גמישות למספר המוזמנים
	
	

	קייטרינג
	כלול / לא כלול
	

	תכולת המנה
	
	

	אקסטרות למנה
	
	

	מספר המלצרים לשולחן
	
	

	משקאות תוצרת חוץ
	כלול / לא כלול
	

	תאורה
	כלול / לא כלול
	

	מקרן
	
	

	הגברה
	כלול / לא כלול
	

	סידורי פרחים
	כלול / לא כלול
	

	סידור שולחנות שמי
	כלול / לא כלול
	

	שעת סיום
	
	

	בר אקטיבי
	כלול / לא כלול
	

	זיקוקים
	כלול / לא כלול
	

	מעטפות להזמנות
	כלול / לא כלול
	

	אבטחה
	כלול / לא כלול
	

	גנרטור
	כלול / לא כלול
	

	כספת לצ'קים
	יש / אין
	

	חדר חתן כלה
	יש / אין
	

	תעודת כשרות
	יש / אין
	

	רשיון עסק בתוקף
	יש / אין
	

	תמלוגים לאקו"ם
	משלמים / לא
	

	מחיר למנה
	
	

	דמי שירות (טיפ)
	
	

	מקדמה
	
	

	מועד סגירת חשבון
	
	

	דמי ביטול
	
	

	הפתעות
	
	

	
	
	

	הערות נוספות
	
	


4 תקליטן
	נושא
	
	פירוט / הערות

	שם
	
	

	כתובת
	
	

	טלפון
	
	

	הגברה
	כלול / לא כלול
	

	תמלוגים לאקו"ם
	משלם / לא
	

	תיאום ציפיות
	
	סגנון / עוצמה

	מחיר
	
	

	מקדמה
	
	

	מועד סגירת חשבון
	
	

	דמי ביטול
	
	

	הערות נוספות
	
	


5 צלם
	נושא
	
	פירוט / הערות

	שם
	
	

	כתובת
	
	

	טלפון
	
	

	מספר הצלמים
	אחד / שניים
	

	DVD
	כן / לא
	

	דיגיטלי
	כן / לא
	

	מתי יתקבל חומר גלם
	
	

	האם החומר גלם מגיע ברזולוציה מקסימלית
	כן / לא
	

	מחיר
	
	

	מקדמה
	
	

	מועד סגירת חשבון
	
	

	דמי ביטול
	
	

	הערות נוספות
	
	


[image: image1.wmf]
PAGE  

